ส่วนที่ 1

บทนำ

----------------------

1.1  ลักษณะของแผนสามปี

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครองการบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐและการตรวจสอบของภาคประชาชนและในการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามความต้องการของท้องถิ่น ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเป็นทิศทางและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย  จึงต้องกำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์และองค์การบริหารส่วนตำบลใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

(1)  แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

(2)  เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(3)  เป็นการเชื่อมโยงแผนพัฒนาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

(4)  เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน

1.3  ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

ขั้นตอนที่ 1 	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  กำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนสามปี

ขั้นตอนที่ 2	คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  ปัญหาความต้องการและข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 3	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ขั้นตอนที่  4   ผู้บริหารพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบแล้วผู้บริหารพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป

1.4  ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

ส่วนที่ 2

สภาพทั่วไป และ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

1.  ลักษณะทั่วไปและประวัติความเป็นมาของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

ประวัติความเป็นมา

“หลุ่งตะเคียน”  เป็นชื่อของชุมชนหลักแห่งหนึ่งที่มีการตั้งถิ่นฐานในช่วงประมาณ ปี พ.ศ. 2493 -2500  โดยราษฎรส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเพ และอพยพมาจากอำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา   ซึ่งในห้วงเวลานั้นมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานหลักที่สำคัญได้แก่  บริเวณบ้านไผ่นกเขา  บ้านตะแกรง  บ้านหลุ่งตะเคียน  และบ้านหนองสาย  เมื่อปี  พ.ศ.2513   ได้มีราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 87  ตอนที่  92   6  ตุลาคม  2513  ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอประทาย  อำเภอสีคิ้ว  อำเภอชุมพวง  อำเภอโนนสูง  อำเภอห้วยแถลง และ กิ่งอำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  ประกาศ  ณ  วันที่  17  กันยายน  2513   เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ได้ดำเนินการตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลภายในท้องที่  โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  พุทธศักราช  2457  มาตรา  6 และ มาตรา  29

โดยตั้งตำบลหลุ่งตะเคียน  ในท้องที่อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีเขตการปกครอง  รวม  10  หมู่บ้าน  คือ

หมู่ที่  1  โอนจากหมู่ที่  1  ตำบลเมืองพลับพลา

หมู่ที่  2  โอนจากหมู่ที่  2  ตำบลเมืองพลับพลา

หมู่ที่  3  โอนจากหมู่ที่  3  ตำบลเมืองพลับพลา

หมู่ที่  4  โอนจากหมู่ที่  9  ตำบลเมืองพลับพลา

หมู่ที่  5  โอนจากหมู่ที่  8  ตำบลเมืองพลับพลา

หมู่ที่  6  โอนจากหมู่ที่  15  ตำบลเมืองพลับพลา

หมู่ที่  7  โอนจากหมู่ที่  14  ตำบลเมืองพลับพลา

หมู่ที่  8  โอนจากหมู่ที่  18  ตำบลเมืองพลับพลา

หมู่ที่  9  โอนจากหมู่ที่  19  ตำบลเมืองพลับพลา

หมู่ที่  10  โอนจากหมู่ที่  20  ตำบลเมืองพลับพลา

ปัจจุบัน  พ.ศ.  2553  แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน  และได้รับยกฐานะจากสภาตำบล

หลุ่งตะเคียนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เมื่อปี พ.ศ. 2537

1.1  ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน    เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอห้วยแถลง

จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอห้วยแถลง   ประมาณ 22 กิโลเมตร     ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอใกล้เคียง  ดังนี้

ทิศเหนือ		ติดต่อกับเขตตำบลโบสถ์  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยถือสันเนินโกรกกระดองเต่าด้านทิศเหนือบ้านโคกรักษ์  ไปตามลำห้วยลึก  ไปจดลำมาศด้านทิศเหนือบ้านหลุ่งตะเคียน  ระยะทางประมาณ  12  กิโลเมตร  เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้		ติดต่อกับเขตตำบลงิ้วและตำบลเมืองพลับพลา  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยถือกึ่งกลางลำห้วยแถลงไปบรรจบลำมาศด้านใต้บ้านโนนเพ็ด  หมู่ที่  10  ตำบลหลุ่งตะเคียน  ถึงด้านทิศใต้บ้านตาด่อน  หมู่ที่  7  แล้วแยกตามทางหลวงชนบทไปด้านทิศเหนือบ้านท่าลี่  หมู่ที่  4  ไปร่วมหนองตะครอง  ผ่านทำเลเลี้ยงสัตว์บ้าน  หมู่ที่  6  ตำบลเมืองพลับพลา  ตรงไปเหวแดง แล้วตามร่องน้ำผ่านนานายจันทร์  หมื่นประโยชน์  นางสมบูรณ์  แสงแพง  ไปร่วมปลายลำห้วยทะยุงด้านทิศใต้  บ้านโคกซาด  หมู่ที่  9  ตำบลหลุ่งตะเคียน  ระยะทางประมาณ  16  กิโลเมตร เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก	ติดต่อกับเขตตำบลสาหร่าย  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยถือกึ่งกลางลำห้วยลึกไหลไปบรรจบตามลำมาศไปถึงท่ารอ  ตรงลำห้วยแถลงไหลไปบรรจบลำมาศอันเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างอำเภอห้วยแถลง และ อำเภอชุมพวง  ระยะทางประมาณ  6  กิโลเมตร  เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก		ติดต่อกับเขตตำบลหลุ่งประดู่  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยถือโคกหนองหญ้าขาวด้านทิศตะวันตกบ้านโคกซาด  หมู่ที่  9  ไปตามสันโคกหนองหญ้าขาวอันเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างอำเภอห้วยแถลงและอำเภอพิมาย  ไปร่วมลำห้วยลึกด้านทิศเหนือบ้านโคกรักษ์  หมู่ที่  11  ตำบลหลุ่งตะเคียน  ระยะทางประมาณ  6  กิโลเมตร  เป็นแนวเขต

  - เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน มีพื้นที่ทั้งหมด 84 ตารางกิโลเมตร หรือ 52,500 ไร่ พื้นที่

บางแห่งยังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แยกพื้นที่และการใช้ประโยชน์  ดังนี้

1.2.1   ที่ตั้งหมู่บ้าน	จำนวนพื้นที่	1,533	ไร่

1.2.2   สถานที่ราชการ	จำนวนพื้นที่	   262	ไร่

1.2.3   พื้นที่แหล่งน้ำ	จำนวนพื้นที่	1,549	ไร่

1.2.4   พื้นที่ป่าไม้	จำนวนพื้นที่	3,308	ไร่

1.2.5   ข้าวนาปี		จำนวนพื้นที่     18,242	ไร่

1.2.6  อ้อยโรงงาน	จำนวนพื้นที่     16,875	ไร่

1.2.7   ไม้ผล / ไม้ยืนต้น	จำนวนพื้นที่	1,859	ไร่

1.2.8   ไร่นาสวนผสม	จำนวนพื้นที่	   150	ไร่

1.2.9   อื่น ๆ 		จำนวนพื้นที่	8,722	ไร่

  - ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง  มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 150 - 180 เมตร จากระดับน้ำทะเล  ซึ่งน้ำจะไหลจากทางด้านตะวันตกของตำบล คือ ช่วงบ้านสระมะค่า ไหลผ่านบ้านสายทอง บ้านหนองสาย บ้านหลุ่งตะเคียน ไหลลงสู่ลำมาศตามลำดับ สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย แร่ธาตุในดินต่ำ พืชหลักที่ปลูกได้แก่ข้าว อ้อย งา มันสำปะหลัง ฯลฯ  มีลำน้ำหลัก 3 สาย  ได้แก่  ลำห้วยมาศ  ลำห้วยแถลง  ลำห้วยตะเคียน  ลำห้วยหินลาด  ลำห้วยไผ่  ลำห้วยตาด่อน และ ลำห้วยทะยุง

1.4  จำนวนหมู่บ้าน

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  มีพื้นทีประมาณ  52,500  ไร่ หรือ 84  ตารางกิโลเมตร  เป็นตำบลข้อนค่างใหญ่  โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน  15  หมู่บ้าน   ดังนี้

หมู่ที่ 1  บ้านหลุ่งตะเคียน     	นายประยงค์  ชัยมะดัน  		ผู้ใหญ่บ้าน  พื้นที่  2,401  ไร่

หมู่ที่ 2	บ้านตะแกรง 	     	นายกลยุทธ์  ง่วนสูงเนิน	   	ผู้ใหญ่บ้าน     พื้นที่  3,592  ไร่

หมู่ที่ 3	บ้านไผ่นกเขา	     	นางศิรินญาร์  ขันตี  		ผู้ใหญ่บ้าน  พื้นที่  2,256  ไร่  		หมู่ที่ 4	บ้านสรศักดิ์     	     	นายนำพล  เนื้อนา		ผู้ใหญ่บ้าน  พื้นที่  4,083  ไร่

หมู่ที่ 5	บ้านสระมะค่า	      	นายทองสุข  รัตธิจันทา		ผู้ใหญ่บ้าน  พื้นที่  4,806  ไร่

หมู่ที่ 6	บ้านหนองสาย	      	นายสุวรรณ  จันทะนา		ผู้ใหญ่บ้าน  พื้นที่  4,335  ไร่

หมู่ที่ 7	บ้านหลุ่งตาด่อน       	นายวิชัย  จำปาวะดี		ผู้ใหญ่บ้าน  พื้นที่  4,023  ไร่

หมู่ที่ 8	บ้านกระทุ่มแท่น      	นายประเสริฐ  กลืนกระโทก	ผู้ใหญ่บ้าน  พื้นที่  4,120  ไร่

หมู่ที่ 9	บ้านโคกซาด	     	นายเสร็จ  มุ่งเหลา		ผู้ใหญ่บ้าน  พื้นที่  3,820  ไร่

หมู่ที่ 10	บ้านโนนเพ็ด    	     	นายนิตย์  เจ็กพิมาย		กำนันตำบล  พื้นที่  2,041 ไร่

หมู่ที่ 11	บ้านโคกรักษ์	     	นายมีชัย  นันทะสอน		ผู้ใหญ่บ้าน  พื้นที่  6,285  ไร่

หมู่ที่ 12	 บ้านสายทอง	     	นายมงกุฎ  นนทะศรี		ผู้ใหญ่บ้าน  พื้นที่  3,1471  ไร่

หมู่ที่ 13 บ้านพะไลพัฒนา     	นายเชื้อ  ไพรพฤกษ์		ผู้ใหญ่บ้าน  พื้นที่  748  ไร่

หมู่ที่ 14	 บ้านตะเคียนทอง     	นายละมุน  บังพิมาย		ผู้ใหญ่บ้าน  พื้นที่  2,411  ไร่

หมู่ที่ 15  บ้านหนองนกเขา     	นายสุชาติ  สร้างนา		ผู้ใหญ่บ้าน  พื้นที่  2,177  ไร่

ประชากร

จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ณ เดือนเมษายน  พ.ศ. 2553  ของตำบลหลุ่งตะเคียน  มีจำนวนทั้งสิ้น            **8,988   คน  จำแนกเป็นชาย      4,573     คน  หญิง     4,415      คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย   107      คนต่อตารางกิโลเมตร  และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น       2,069    ครัวเรือน ซึ่งจะดูได้จากตาราง

| ลำดับ ที่ | บ้าน | จำนวนประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎร์ |  |  | จำนวนประชากรที่มีอยู่จริง |  |  | ครัวเรือน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | บ้านหลุ่งตะเคียน บ้านตะแกรง บ้านไผ่นกเขา บ้านสรศักดิ์ บ้านสระมะค่า บ้านหนองสาย บ้านหลุ่งตาด่อน บ้านกระทุ่มแท่น บ้านโคกซาด บ้านโนนเพ็ด บ้านโคกรักษ์ บ้านสายทอง บ้านพะไลพัฒนา บ้านตะเคียนทอง บ้านหนองนกเขา | 477 356 311 172 453 446 215 287 143 185 166 507 124 344 387 | 450 353 282 142 413 413 229 255 142 175 174 486 122 367 412 | 927 709 593 314 866 859 444 542 285 360 340 993 246 711 799 | 477 356 311 172 453 446 215 287 143 185 166 507 124 344 387 | 450 353 282 142 413 413 229 255 142 175 174 486 122 367 412 | 927 709 593 314 866 859 444 542 285 360 340 993 246 711 799 | 200 149 170 68 204 196 110 138 68 93 80 207 52 135 199 |
|  | รวม | 4,573 | 4,415 | 8,988 | 4,573 | 4,415 | 8,988 | 2,069 |

#### **  สำนักบริหารทะเบียนกรมการปกครอง  อำเภอห้วยแถง  30  เมษายน  2553

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   รวมทั้งสิ้น    6,312       คน  แยกเป็น ชาย   3,156         คน  หญิง    3,156           คน

-  ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ครั้งล่าสุด เมื่อ  6  กันยายน พ.ศ.  2552    ชาย    1,666     คน   หญิง       1,873   คน  รวม   3,539    คน      คิดเป็น     57.93 %

-  ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  ครั้งล่าสุด เมื่อ  2    มีนาคม  พ.ศ. 2551

ชาย    1,826      คน   หญิง     2,027           คน  รวม          3,853    คน    คิดเป็น      63.07  %

2.   สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1  อาชีพ

2.1.1  การเกษตรกรรม	องค์การบริหารส่วนตำบลมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งสิ้น  37,226  ไร่  ครอบครัวเกษตรกรรม จำนวน  1,543  ครัวเรือน

2.2   หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ปั๊มน้ำมันหลอด			จำนวน		4	   แห่ง

โรงสี ( ขนาดเล็ก )			จำนวน		24	   แห่ง

3.  สภาพทางสังคม

3.1  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ประชาชนในตำบลหลุ่งตะเคียนนับถือศาสนาพุทธ ประมาณ  99%  โดยมีศาสนสถาน 15 แห่ง คือ

1.  วัดป่าไม่ธรรมดา		ตั้งอยู่ที่  บ้านหลุ่งตะเคียน	  	 หมู่ที่  1

2.  วัดบ้านตะแกรง		ตั้งอยู่ที่  บ้านตะแกรง   		  หมู่ที่  2

3.  วัดบ้านไผ่นกเขา		ตั้งอยู่ที่  บ้านไผ่นกเขา		  หมู่ที่  3

4 .  วัดบ้านสรศักดิ์		ตั้งอยู่ที่  บ้านสรศักดิ์  		  หมู่ที่  4

5.  วัดบ้านสระมะค่า		ตั้งอยู่ที่  บ้านสระมะค่า		  หมู่ที่  5

6.  วัดบ้านหนองสาย		ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองสาย		  หมู่ที่  6

7.  วัดบ้านตาด่อน		ตั้งอยู่ที่  บ้านตาด่อน		  หมู่ที่  7

8 .  วัดบ้านกระทุ่มแท่น		ตั้งอยู่ที่  บ้านกระทุ่มแท่น		  หมู่ที่  8

9.   วัดบ้านโคกซาด		ตั้งอยู่ที่  บ้านโคกซาด		  หมู่ที่  9

10.  วัดบ้านโนนเพ็ด		ตั้งอยู่ที่  บ้านโนนเพ็ด		  หมู่ที่  10

11.  วัดบ้านโคกรักษ์		ตั้งอยู่ที่  บ้านโคกรักษ์		  หมู่ที่  11

12.  วัดป่าอุดมมงคล		ตั้งอยู่ที่  บ้านสายทอง		  หมู่ที่  12

13.  วัดหลุ่งตะเคียน                       ตั้งอยู่ที่  บ้านหลุ่งตะเคียน 	  หมู่ที่  1

14.  วัดโคกปราสาท                       ตั้งอยู่ที่  บ้านตะเคียนทอง	  หมู่ที่  14

15.  วัดป่าสันติธรรม                     ตั้งอยู่ที่  บ้านสระมะค่า	  หมู่ที่  5

3.2  การศึกษา

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน  มีโรงเรียนในพื้นระดับประถมศึกษา

จำนวน  6  โรงเรียน   ดังนี้

1.  โรงเรียน บ้านหลุ่งตะเคียน				ผู้บริหารโรงเรียน  นาย สุรพล  หมื่นโยชน์

2.  โรงเรียนบ้านตะแกรง	                            		 ผู้บริหารโรงเรียน  นายสมดี  พรหนองแสง

3.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขา				ผู้บริหารโรงเรียน  นายทองดี  นิลศรี

4.  โรงเรียนบ้านหนองสาย				ผู้บริหารโรงเรียน  นายสายยนต์  อ่อนคำสี

5.  โรงเรียนกระทุ่มแท่น					ผู้บริหารโรงเรียน นายสุเทพ  แสงสุระ

6.  โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง	  			ผู้บริหารโรงเรียน  นายวงษ์สุวัฒน์  โด่งพิมาย

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลหลุ่งตะเคียน   มีนักเรียนที่เข้าเรียนในศูนย์การเรียนชุมชน  ประมาณ  120  คน

โรงเรียนขยายโอกาส    มีจำนวน   1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านหนองสาย         โดยขยายโอกาสสอนตั้งแต่ระดับมัธยมต้น  ม.1  -  ม.3  มีจำนวนทั้งสิ้น          79        คน  แบ่งเป็นชาย       44        คน      หญิง       35    คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อนุบาล 3 ขวบ)     2   แห่ง

ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระมะค่า และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกเขา

3.3  การสาธารณสุข

ตำบลหลุ่งตะเคียน  มีสถานีอนามัยประจำตำบล   2  แห่ง  คือ สถานีอนามัยไผ่นกเขา  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองนกเขา   หมู่ที่ 15   และสถานีอนามัยหนองสาย  ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองสาย  หมู่ที่  6

ผู้ติดเชื้อ H.I.V. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน มีจำนวน   21   ราย (หญิง  8  ราย  ชาย  13 ราย  ) ซึ่งอยู่ในการดูแลติดตามผลของสถานีอนามัย        ได้รับงบประมาณช่วยเหลือจากประชาสงเคราะห์  จำนวน   ราย

ผู้สูงอายุ  ในเขตตำบลหลุ่งตะเคียน มีจำนวน       741       คน รับเบี้ยยังชีพ  คนละ  500  บาท/เดือน  แบ่งเป็น

ผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพจากจังหวัด  181      คน

ผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพจาก  อบต หลุ่งตะเคียน  84   คน

ผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพจากรัฐบาล  โครงการเร่งด่วน  476   คน

ผู้พิการทุพพลภาพ

จำนวน               144         คน  รับเบี้ยยังชีพคนละ  500  บาท/เดือน

รับเบี้ยยังชีพจากจังหวัด  61  คน

รับเบี้ยยังชีพจากรัฐบาล  83  คน

#### ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตำบลหลุ่งตะเคียน  มีสถานีตำรวจตำบลภูธรเมืองพลับพลา  1  แห่ง  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขตพื้นที่ตำบลหลุ่งตะเคียน  ทำให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

4.   การบริการพื้นฐาน

4.1   การคมนาคม

ตำบลหลุ่งตะเคียนเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอห้วยแถลงที่ห่างไกลตัวอำเภอ เมื่อเปรียบเทียบกับตำบลอื่น ๆ คือ เขตอำเภอเป็นเขตรอยต่อกับ 2 อำเภอ คือ อำเภอชุมพวง อำเภอพิมาย  การคมนาคมมีการติดต่อได้ทั้ง 3 อำเภอ และมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ  ดังนี้

4.1.1  ถนน ทางหลวงชนบทลาดยาง เป็นถนนสายสำคัญที่ติดต่อกับอำเภอมากที่สุด  โดยสายนี้จะผ่านตำบลทับสวาย ตำบลเมืองพลับพลา และเชื่อมระหว่างตำบลหลุ่งตะเคียนที่บ้านสระมะค่าถึงบ้าน        ตะแกรง รวมระยะทางจากตำบลทับสวายถึงบ้านตะแกรง 22 กิโลเมตร ถนนลาดยางในตำบลหลุ่งตะเคียน  ได้แก่  บ้านสระมะค่า ถึงบ้านตระแกรง  ระยะทาง 8 กิโลเมตร และถนนลาดยาง ทางหลวงชนบทสายหลุ่งตะเคียนถึงบ้านโนนเพ็ด ระยะทาง 5 กิโลเมตร  และ ถนนลาดยางสายบ้านหลุ่งตะเคียน  ถึงแยกหนองโดน  ระยะทาง  2.80  กิโลเมตร และ สายบ้านโนนเพ็ด  ถึงโนนตูม  ระยะทาง 1.20  กิโลเมตร  รวมระยะทางลาดยาง  17  กิโลเมตร  ปัจจุบัน  (พ.ศ.2553)  มีสภาพชำรุดใช้การได้เป็นบางส่วน

4.1.2  ทางลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน  ได้แก่

4.1.2.1  สายบ้านสระมะค่า  หมู่ที่  5  บ้านสรศักดิ์  หมู่ที่  4  บ้านกระทุ่มแท่น  หมู่ที่  8

ถึงเขตติดต่อ  บ้านนิคม  ซอย  5  ระยะทาง  11,  กิโลเมตร

4.1.2.2  บ้านสายทอง  หมู่ที่  12  บ้านสรศักดิ์  หมู่ที่  4  บ้านโคกรักษ์  หมู่ที่  11

บ้านโคกซาด  หมู่ที่  9  ถึงเขตติดต่อ  บ้านกู่ศิลาขัน  ระยะทาง  15  กิโลเมตร

4.1.2.3  บ้านสายทอง  หมู่ที่  12  บ้านกระทุ่มแท่น  หมู่ที่  8  บ้านโคกรักษ์  หมูที่  11  ถึงเขตติดต่อ  บ้านหนองหญ้าขาว  ระยะทาง  10  กิโลเมตร

      - บ้านหนองสาย  หมู่ที่  6  ถึงสามแยกตะเคียน  หนองสาย

ระยะทาง  1.500  กิโลเมตร

4.1.2.5  บ้านสายทอง  หมูที่  12  ถึงแยกบ้านโนนไม้แดง  ทางลาดยาง

ระยะทาง  4  กิโลเมตร

4.1.2.6  สายบ้านตาด่อน  หมู่ที่  7  ถึงแยกตาด่อนลาดยาง   ระยะทาง  3  กิโลเมตร

4.1.2.7  บ้านตาด่อน  หมู่ที่  7  ถึงเขตติดต่อบ้านโนนฤษี  ระยะทาง  1  กิโลเมตร

4.1.2.8  บ้านไผ่นกเขา  หมู่ที่  3  ถึงบ้านโนนเพ็ด  หมู่ที่  10  ถึงเขตติดต่อบ้านโนนรัง

ระยะทาง  3.50  กิโลเมตร

4.1.2.9  บ้านหนองนกเขา  หมู่ที่  15  ถึงบ้านตาด่อน  หมู่ที่  7  ระยะทาง  3  กิโลเมตร

4.1.2.10  บ้านพะไลพัฒนา  หมู่ที่  13  ถึง สามแยกหลุ่งตะเคียน  หนองสาย

ระยะทาง  4  กิโลเมตร

4.1.2.11  บ้านหลุ่งตะเคียน  หมู่ที่  1  ถึงฝายชลประทานโนนตูม

ระยะทาง  1.300  กิโลเมตร

4.1.2.12  สายบ้านพะไลพัฒนา  หมู่ที่  13  ถึงบ้านหลุ่งตะเคียน  หมู่ที่  1

ระยะทาง  1  กิโลเมตร

4.1.2.13  บ้านตาด่อน  หมู่ที่  7  ถึงเขตติดต่อบ้านม่วงหวาน  ระยะทาง  1  กิโลเมตร

5.  การไฟฟ้า

เขตตำบลหลุ่งตะเคียน  เป็นชุมชนชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน    ทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก    คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้า

ต่าง ๆ ครบทุกครัวเรือน

6.  ระบบประปา

ประชาชนในตำบลหลุ่งตะเคียน  มีระบบประปาใช้จำนวน   15  หมู่บ้าน  คือหมู่ที่  1-15

โดยแยกเป็นประปาน้ำดิบ  จำนวน  5  หมู่บ้าน  และประปาน้ำสุก  จำนวน   10  หมู่บ้าน

7..  แหล่งน้ำธรรมชาติ

6.1  ลำมาศ , ลำห้วย	 มีน้ำไหลผ่าน  8  สาย   ดังนี้

(1)  ลำมาศ  ขนาดกว้าง  40  เมตร  ยาว  10,000  เมตร ไหลผ่าน  หมู่ที่ 10,13,1

(2) ลำห้วยแถลง ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 9,800 เมตร ลึก 3.50 เมตร

ไหลผ่าน   หมู่ที่ 7,15,3,2,10, 13

(3) ลำห้วยตะเคียน ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 6,000 เมตร ลึก 3.50 เมตร

ไหลผ่านหมู่ที่  1,14

(4) ลำห้วยไผ่ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 7,000 เมตร ลึก 3.50 เมตร

ไหลผ่าน  หมู่ที่  5,12,6,

(5) ลำห้วยหินลาด ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 9,500 เมตร ลึก 3.00 เมตร

ไหลผ่าน หมู่ที่ 8,4,12,14,

(6) ลำห้วยขามป้อม ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 4,000 เมตร ลึก 3.00 เมตร

ไหลผ่าน  หมู่ที่ 11,9

- ลำห้วยทะยุง ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 3,500 เมตร ลึก 3.50 เมตร

ไหลผ่าน  หมู่ที่ 9

- ลำห้วยขี้หนู  ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 5,000 เมตร ไหลผ่านหมู่ที่ 4,12

- ข้อมูลอื่น ๆ

8.1  ทรัพยากรในพื้นที่

-ป่าไม้					จำนวน	        5,308	ไร่

-แหล่งน้ำต่าง ๆ 				จำนวน	           680	ไร่

8.2  มวลชนจัดตั้ง

1)  ลูกเสือชาวบ้าน				1	รุ่น	150	คน

2)  อาสาพัฒนาชุมชน

3)  ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

4)  คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล

5)  คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน

6)  คณะกรรมการเยาวชนระดับตำบล

7)  คณะกรรมการเยาวชนระดับหมู่บ้าน

8)  คปต.  ( คณะทำงานประสานงานตำบล )

9)  ตำรวจบ้าน

10)  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน

8.3 กระบวนการบริหารงานบุคคล

ก.  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

(1)  สมาชิกสภา อบต.  จำนวน  30  คน  คณะผู้บริหาร   จำนวน  4  คน

(2)  จำนวนบุคลากร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างปัจจุบัน มีจำนวน  36  คน และโครงสร้างส่วนราชการจำนวน  4  ส่วน ดังนี้

ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน     12    คน

1.  นางสาวบุญเหลือ  ผาสุขสม			ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2.  นายเพ็ชร  ชาภักดี				เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3.  นางทัศนันท์  สุบิน				บุคลากร

4.  นางนภสร  จิตรพิมาย				นักพัฒนาชุมชน

5.  นายคำนาญ  เข็มบุบผา			เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

6.  นางสาวจันทร์เพ็ญ  ปะติเก			เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

7.  นายทวีศักดิ์  สีแก้ว				นักการภารโรง

8.  นางสาวมนัสวี  ป้อมไธสง		          	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

9. นางสาวจารุภัทร   ทองอาจ			ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

10. นายมนต์ชัย  ตาไธสง				ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

11. นางสาวอรอนงค์  อยู่ศิริบูรณ์			พนักงานจ้างทั่วไป

12.  นางสมปอง   ชาภักดี				พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่งในส่วนการคลัง		จำนวน    7  คน

1.  นางสาวสุจิตรา กันยามาศ			หัวหน้าส่วนการคลัง

2.  นางสาวสมปอง  ชุ่มพุดซา			นักวิชาการการเงินและบัญชี

3.  นางสุดาพรรณ  นามไพร			เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

4.  นางหนึ่งฤทัย  ราชนิล				เจ้าพนักงานพัสดุ

5.  นางฐิติพร  สิงห์ทอง				ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

6.  นางสาวพรพิมล  คำจันทร์			ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

7.  นางสาวกวินตรา  อินทร์บำรุง			ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ตำแหน่งในส่วนโยธา		จำนวน     5   คน

1.  นายชุมสิน  แย้มกระโทก			หัวหน้าส่วนโยธา

2.  นายมานพ  สารรัมย์				นายช่างโยธา

3.              ว่าง					นายช่างสำรวจ

4.  	    ว่าง				              ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

5    นายเชาว์  บังพิมาย 				พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่งในส่วนการศึกษา	จำนวน  5  คน

1.  นายชิณกร  เกษศิริ				นักวิชาการศึกษา

2.  นางอนัญญา นันทจันทร์			ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

3.  นางรุ่งนภา  ด่านแก้ว				ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

4.   นางสาวสาวิตรี  สืบสุนทร			ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

5.   นางแสงดาว  ไชยขันธ์			ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

8.4  ประมาณการรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

-ประจำปีงบประมาณ 2553  เป็นจำนวน		  23,000,000	       	บาท

-รายได้ภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน	   9,985,400		บาท

-เงินอุดหนุนรัฐบาล				   12,241,500	          	 บาท

-รายได้อื่นๆ					        773,100		บาท

ส่วนที่ 3

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

-------------------------

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีผ่านมาภายใต้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน พ.ศ. 2553-2555 ในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณไม่เป็นไปตามแผนเท่าที่ควรอันเนื่องมาจากมีแผนงานโครงการและกิจกรรมในแผนพัฒนาตำบลประจำปีมาก และมีรายได้ทั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจำกัดไม่เพียงพอแก่การบริหารให้เป็นไปตามแผนพัฒนา  ทำให้ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน แต่ส่วนหนึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้พอสมควร  ประเมินตามสถานการณ์ได้ดังนี้

  - สถานการณ์การพัฒนา

ใช้การวิเคราะห์ตามหลักของ  swot  (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค)  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนสรุปสถานการณ์ได้ดังนี้

1.  จุดแข็ง

  - องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในพื้นที่ทำการเกษตร  การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล การส่งเสริมทางการเกษตรจะทำได้ง่ายกว่าด้านอื่นฯ

  - ประชาชน  ชุมชน  องค์กรเอกชนให้การสนับสนุนส่งเสริม  ตรวจสอบ  ติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

  - ชุมชนมีวิถีชีวิต  วัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

  - มีบุคลากรพร้อมในการปฏิบัติงาน

  - มีหมอดินอาสาในการพัฒนาดิน  น้ำ  ทั้ง  15  หมู่บ้าน

- จุดอ่อน

  - ประชาชนมีความรู้ด้านการบริหารจัดการน้อย

  - ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ  มี่พื้นที่ป่าสาธารณะ  จำนวน  1,600  ไร่

  - องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนขาดงบประมาณในการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่

  - ประชาชนมีรายได้น้อยขณะที่รายจ่ายเพิ่มขึ้น  ทำให้ส่งผลต่อการพัฒนา  การมีส่วนร่วมด้านต่างๆน้อย

- โอกาส

3.1รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2550  ให้การสนับสนุนการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการ

3.2พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2550    พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2547  แก้ไขถึง(ฉบับที่  5) พ.ศ.  2546 มาตรา  67 ,68  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.3 แนวโน้มการท่องเที่ยวของโลกเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และเชิงสุขภาพ

  - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง

  - รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ฟื้นฟู  เผยแพร่  และถ่ายทอดวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น

  - มีกองทุนเงินล้านทุกหมู่บ้าน  มีกองทุน  พพพ.  ทุกหมู่บ้าน

- อุปสรรค

  - สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ  ในระดับภูมิภาค  ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับท้องถิ่น

  - ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ  ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่  และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น

  - ปัญหาสุขภาพ  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาการอพยพแรงงานเข้าเมืองใหญ่ๆ

  - โครงสร้างของประชาชนในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนไม่เอื้อต่อการพัฒนา(สัดส่วนของประชากร)

  - การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำมีจำกัดเพราะไม่มีแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อเก็บน้ำใช้ด้านเกษตรนอกฤดูกาล  การทำการเกษตรอาศัยจากน้ำฝนเท่านั้น

  - ภารกิจบางด้านยังไม่มอบภารกิจให้  อบต.  เช่น  สาธารณสุข  โรงเรียน ทางหลวงชนบท

  - ปัญหาภัยธรรมชาติ  ภัยแล้ง  อุทกภัย  เป็นต้น

  - มีการอพยพแรงงานเข้าชุมชนเมือง  ในวัยแรงงานมีการอพยพ  มากกว่าร้อยละ  60

สรุปประเด็นในการพัฒนา  :  จากการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค

จากการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค  พอจะสรุปประเด็นในการพัฒนา  ได้ดังนี้

- ปัญหาภัยแล้ง  ความแห้งแล้ง  ภัยธรรมชาติ

- โครงสร้างพื้นฐานไม่พอเพียงและใช้ไม่ได้ทุกฤดูกาล

- คุณภาพการศึกษาที่ไม่มีมาตรฐานขาดงบประมาณในการพัฒนาสรรหาบุคลากร

- ราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ำ  ในขณะที่ต้นทุนสูง

- ประชาชนยังมีการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยน้อย

- ศิลปวัฒนธรรมยังขาดหน่วยดำเนินการศึกษา  และเผยแพร่ในระดับท้องถิ่น

- การพัฒนาไม่ได้ทุกด้านเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านอำนาจหน้าที่ตามภารกิจ

- ประชาชนขาดความรู้ด้านการจัดการ

- กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลต่อการพัฒนา

3.2 ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจำปีในเชิงคุณภาพ

### องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน  ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนของแต่ละแผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน (พ.ศ. 2553-2555) ว่าสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชน    บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตามที่ได้กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด  โดยนำเสนอเป็นภาพรวมของแต่ละสาขาการพัฒนาดังนี้    มี 8  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

### 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว

มีวัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในตำบลหลุ่งตะเคียน

- เพื่อส่งเสริมปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

- เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว

- เพื่อพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยว

สรุปผลการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน  ได้ดำเนินการจัดทำแผนไว้

รองรับการพัฒนาด้านสังคม  จำนวน  4  โครงการ  ดำเนินการ  0 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 0   เนื่องจากปัญหาในเรื่องของงบประมาณมีจำกัด  สถานที่ท่องเที่ยวยังไม่พร้อมรับนักท่องเที่ยว

2 . ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา  สามารถปฏิบัติงานให้ประสานสอดคล้อง

2. เพื่อให้มีการประสานงานระหว่างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล  มีรายได้ในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น

4. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน  มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย

5. เพื่อส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

6. เพื่อส่งเสริมการฝึกอบรมประชาชน  ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

7. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การปกครองท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

8. เพื่อให้มีการฝึกอบรมสัมมนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลในสายงานต่าง ๆ

สรุปผลการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน  ได้ดำเนินการจัดทำแผนไว้

รองรับการพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร   จำนวน    22  โครงการ  ดำเนินการได้  18  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   86   ยุทธศาสตร์ด้านนี้ประสบผลสำเร็จสูงในด้านคุณภาพ

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

มีวัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ความรู้การประกอบอาชีพเสริมตามความต้องการของประชาชน

2.  เพื่อให้ประชาชนรวมกลุ่มเพื่อระดมทุนจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว

3.  เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชนให้สูงขึ้น

4.  เพื่อให้มีการพัฒนารายได้เนื่องจากการท่องเที่ยว  และการส่งเสริมอาชีพ

สรุปผลการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน  ได้ดำเนินการจัดทำแผนไว้

รองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  จำนวน   0   โครงการ  ดำเนินการได้เพียง  0   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  0เนื่องจากปัญหาในเรื่องของงบประมาณมีจำกัด  การพัฒนายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์

4.  ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีวัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมและสิ่ง

แวดล้อม

- เพื่อให้ประชาชนรู้จักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

- เพื่อรักษาทรัพยากรป่าไม้ไม่ให้เกิดการบุกรุกและทำลายมากขึ้น

- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพสมดุล

สรุปผลการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน  ได้ดำเนินการจัดทำแผนไว้

รองรับการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำนวน   1   โครงการ  ดำเนินการได้เพียง    0  โครงการ  คิดเป็น  0     % เนื่องจากปัญหาในเรื่องของงบประมาณมีจำกัด  และบางโครงการต้องใช้งบประมาณสูงมาก  ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์

5.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

มีวัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึงและตลอดปี

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้อย่างเต็มที่และพอเพียง

- เพื่อปรับปรุงและแก้ไขสภาพถนนและสะพานให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐาน

เพื่อปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนให้ทั่วถึง

สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จากตารางเปรียบเทียบ  ได้ดำเนินการตามแผนสาขาการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ไม่เพียงพอ   ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสภาพถนน  สะพานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีมีมาตรฐานพร้อมทั้งการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในชุมชน  โดยได้ดำเนินการตามแผน   7    โครงการ  จากโครงการการพัฒนาของปี  พ.ศ.  2553  จำนวน  17  โครงการ  คิดเป็น   4.11  %  สาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ทั้งหมด เนื่องจากมีพื้นที่รับผิดชอบ  84  ตารางกิโลเมตร  งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด

6.  ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

มีวัตถุประสงค์

1.  เพื่อพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และการสาธารณสุข

2.  เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  และดำรงไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น

3.  เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชาชน

4.  เพื่อส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการกีฬา  และส่งเสริมเยาวชนไทยในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สรุปผลการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน  ได้ดำเนินการจัดทำแผนไว้

รองรับการพัฒนาด้านสังคม  จำนวน   21   โครงการ  ดำเนินการได้เพียง    17  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   80.95

การปฏิบัติตามแผนบรรลุวัตถุประสงค์บางภารกิจ

7 .  ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน

มีวัตถุประสงค์

1.   เพื่อพัฒนาเชื่อมโยงชลประทานก่อสร้างฝาย  ทำนบ ขุดลอก  พัฒนาแหล่งน้ำ

2.  เพื่อก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่

3.   เพื่อพัฒนาลุ่มแม่น้ำ

สรุปผลการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน  ได้ดำเนินการจัดทำแผนไว้

รองรับการพัฒนาด้านสังคม  จำนวน  1 โครงการ  ดำเนินการได้  0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  0   เนื่องจากปัญหาในเรื่องของงบประมาณมีจำกัด

8.  ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์

มีวัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต  ผลผลิตเกษตรกรรม

- เพื่อให้ประชาชนสามารถลดค่าใช้จ่าย  เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์

สรุปผลการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน  ได้ดำเนินการจัดทำแผนไว้

รองรับการพัฒนาด้านสังคม  จำนวน  0 โครงการ  ดำเนินการได้เพียง  0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  0   เนื่องจากปัญหาในเรื่องของงบประมาณมีจำกัด

# 3.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงปริมาณ

1. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2553  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ด้านการท่องเที่ยว | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2. ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 26 | 38.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 38.81 |
| 3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |
| 4.ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 2.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.98 |
| 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 11 | 16.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 16.42 |
| 6 ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | 27 | 40.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 40.30 |
| 7.น้ำแก้จน | 1 | 1.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.49 |
| 8. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| รวม | 67 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 100 |

การเบิกจ่ายงบประมาณงบปกติ

ตามยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการ (1  ตุลาคม  51 –30  กันยายน  2552)

1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว

1.  โครงการจัดงานลอยกระทง			ตั้งไว้  100,000  บาท	ใช้ 10,000  	บาท

2.  โครงการจัดงานบุญบั้งไฟ			ตั้งไว้  50,000  บาท	ใช้  24,400  	บาท

2.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.  จ่ายเงินเดือนค่าจ้างประจำ 			ตั้งไว้   2,144,004  บาท	ใช้   2,056,083 	 บาท

2.  จ่ายค่าจ้างชั่วคราว  				ตั้งไว้   1,088,916  บาท	ใช้     539,118  	 บาท

3. จ่ายค่าตอบแทนสมาชิกสภา  อบต.  		ตั้งไว้   1,636,200  บาท	ใช้  1,603,570	   บาท

4. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่  อบต.ตั้งไว้     540,000  บาทใช้    278,420	   บาท

5.  จ่ายค่าเบี้ยประชุม  				ตั้งไว้       72,000  บาท	ใช้      29,200  	   บาท

6.  ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   		ตั้งไว้       50,000  บาท	ใช้      45,250  	   บาท

7.  จ่ายค่าเช่าบ้าน   				ตั้งไว้       50,000  บาท	ใช้      -	 	   บาท

8.  ช่วยเหลือการศึกษาบุตร   			ตั้งไว้       35,000  บาท	ใช้      14,816 	   บาท

9.  ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 			ตั้งไว้      160,000  บาท	ใช้    230,769.25	   บาท

10.  รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ 	  		ตั้งไว้   700,000  บาท	ใช้   725,035  บาท

11.  ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน		 	ตั้งไว้       756,302  บาท	ใช้   174,670  บาท

13.  ค่ารับรองพิธีการ	 			ตั้งไว้     50,000  บาท	ใช้    35,000  บาท

14.  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ			ตั้งไว้     110,000  บาท	ใช้     134,542  บาท

15.  ค่าวัสดุ  สำนักงาน  				ตั้งไว้     1,194,600  บาท	ใช้     253,235.20   บาท

17.  ค่าสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ		ตั้งไว้     397,800  บาท	ใช้      391,646.86  บาท

18.  รายจ่ายตามข้อผูกพัน 			ตั้งไว้       297,840  บาท	ใช้       261,419  บาท

19.  กองทุนบำเหน็จบำนาญ			ตั้งไว้       110,498  บาท	ใช้    113,754.46  บาท

20.  สร้างห้องน้ำหอประชุม			ตั้งไว้       200,000  บาท	ใช้        198,800  บาท

21.  ปรับปรุงสำนักงานและสร้างเสาธง	  	ตั้งไว้     300,000  บาท	ใช้      164,980  บาท

22  สนับสนุนงบประมาณเพิ่มประสิทธิภาพอำเภอ 	ตั้งไว้       20,000  บาท	ใช้       20,000       บาท

23.  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ			ตั้งไว้     50,000  บาท	ใช้  49,900  บาท

24.   จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน			ตั้งไว้     230,000  บาท	ใช้     230,000	 บาท

25.  จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม  		ตั้งไว้     105200  บาท	ใช้      5,200  บาท

26.  โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปี  	ตั้งไว้       40,000  บาท	ใช้       39,560       บาท

27.  ดำเนินงานการเลือกตั้ง ส.อบต. นายก อบต.	ตั้งไว้	500,000  บาท	ใช้  1,055,152.21  บาท

28.  จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ		ตั้งไว้  100,000  บาท	ใช้  996,000  บาท

29.  จัดจ้างผู้บันทึกข้อมูล  จปฐ.			ตั้งไว้  35,000  บาท	ใช้  30,440  บาท

3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

30.  โครงการศึกษาดูงานผู้นำชุมชน  ผู้บริหาร ส.อบต.  พนักงานส่วนตำบล ประชาชน  ตั้งไว้  400,000  บาท ใช้  400,000  บาท

4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

31  จัดทำร่องระบายน้ำเสีย  หมู่ที่  3		ตั้งไว้    270,000  บาท	ใช้     263,500     บาท

32  กำจัดผักตบชวาในหนองสระแดง		ตั้งไว้  126,000  บาท	ใช้     119,030	บาท

33  จัดทำร่องระบายน้ำเสีย  หมู่ที่  15		ตั้งไว้  250,000  บาท	ใช้   246,000  บาท

34  จัดทำแนวกั้นป่า				ตั้งไว้  300,000  บาท	ใช้   295,000 บาท

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

35.  ก่อสร้างถนนดินลูกรังยกระดับ  หมู่ที่  1	ตั้งไว้  	300,000  บาท	ใช้    279,000   บาท

36.  ก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่  2 			ตั้งไว้  	270,000  บาท	ใช้    235,700   บาท

37.  ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  4  			ตั้งไว้      150,000  บาท	ใช้     140,000   บาท

38.  กอสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ที่ 1-15  		ตั้งไว้      120,000  บาท	ใช้     112,500  บาท

39.  ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  6			ตั้งไว้      300,000  บาท	ใช้  284,000  บาท

40.  ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  9		 	ตั้งไว้      150,000  บาท	ใช้     149,000   บาท

41.  ก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่  10		ตั้งไว้      150,000  บาท	ใช้     142,000   บาท

42.  ก่อสร้างถนนดินยกระดับ  หมู่ที่  12		ตั้งไว้      300,000  บาท	ใช้       270,000   บาท

43.  ปรับปรุงก่อสร้างถนนดินยกระดับ  หมู่ที่  13	ตั้งไว้	150,000  บาท	ใช้       134,000   บาท

44.  ก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่ 14 		ตั้งไว้     290,000  บาท	ใช้       274,000   บาท

45.  ขยายเขตโคมไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่  5		ตั้งไว้       160,000  บาท	ใช้        108,601.79  บาท

46  ขยายโคมไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่  3		ตั้งไว้  	32,500  บาท	ใช้   29,655.12  บาท

47  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่  11		ตั้งไว้  150,000  บาท	ใช้  138,204.41  บาท

48  ขยายเขตโคมไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่  8		ตั้งไว้  84,000  บาท	ใช้   	 - 	 บาท

49  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่  15		ตั้งไว้  30,000  บาท	ใช้  12,151.99  บาท

6.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

50.  อาหารเสริมนมโรงเรียน			ตั้งไว้     1,042,840  บาท	ใช้      1,029,559.05  บาท

51.  อาหารกลางวันโรงเรียนศูนย์			ตั้งไว้      1,152,800  บาท	ใช้       1,336,645  บาท

52.  จัดงานพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารี		ตั้งไว้      50,000  บาท	ใช้     50,000   บาท

53.  จัดงานประเพณีสงกรานต์			ตั้งไว้      100,000  บาท	ใช้   100,000   บาท

54.  จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  			ตั้งไว้      100,000  บาท	ใช้    100,000 บาท

55. ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		   	ตั้งไว้      360,000  บาท	ใช้       358,000   บาท

56.  ส่งเสริมงานประเพณีอำเภอ		    	ตั้งไว้   10,000  บาท	ใช้   10,000  บาท

57.  จ้างเด็กนักเรียนให้มีงานทำช่วงปิดเทอม	ตั้งไว้      150,000  บาท	ใช้     128,500 บาท

58.  จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ			ตั้งไว้        522,000  บาท	ใช้       93,000   บาท

59.  โครงการซ่อมแซมบ้านคนจน   		ตั้งไว้      150,000  บาท	ใช้     149,000   บาท

60.  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	ตั้งไว้      100,000  บาท	ใช้     100,000   บาท

61.  จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์    			ตั้งไว้      210,000  บาท	ใช้      117,000  บาท

62.  สนับสนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติ		ตั้งไว้   	20,000  บาท	ใช้      20,000  บาท

63.  สนับสนุนสภากาชาดไทยอำเภอห้วยแถลง	ตั้งไว้        10,000  บาท	ใช้        10,000  บาท

64.  จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	 		ตั้งไว้      1,764,000  บาท	ใช้     99,000   บาท

65.  จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์	 		ตั้งไว้      150,000  บาท	ใช้     117,000  บาท

66.  จัดการแข่งขันกีฬาในตำบล    			ตั้งไว้      200,000  บาท	ใช้   234,460  บาท

67. สนับสนุนกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	 	ตั้งไว้      25,000  บาท	ใช้        25,000  บาท

68.  เงินสำรองจ่ายเหตุจำเป็นเร่งด่วน		ตั้งไว้      1,000,000  บาท	ใช้     1,025,802  บาท

69.  จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	ตั้งไว้      100,000  บาท	ใช้       66,240   บาท

70.  สนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน    		ตั้งไว้      150,000  บาท	ใช้     150,000   บาท

71.  จัดซื้อน้ำยาพ่นยุงวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตั้งไว้      150,000  บาท	ใช้       149,980บาท

72.  จัดอบรมแกนนำเครือข่ายป้องกันแก้ไขยาเสพติด ตั้งไว้    400,000  บาท	ใช้       3,000  บาท

73.  จัดซื้อเทียนพรรษาถวายวัดในตำบล		ตั้งไว้      70,000  บาท	ใช้     70,000  บาท

7.  ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน

74.  ก่อสร้างฝายดินกั้นลำห้วยตาด่อน หมู่ที่ 7  	ตั้งไว้        59,800  บาท	ใช้     54,000  บาท

75. ก่อสร้างฝายดินกั้นลำห้วยแถลง  หมู่ที่  7	ตั้งไว้      57,700  บาท	ใช้     57,000  บาท

งบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น  23,000,000  บาท    ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  18,688,490.34   บาท

เนินการที่ผ่านมาสามารถสรุปผลได้ดังนี้

1.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาตำบลในปีที่ผ่านมาได้จัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้จำนวนมากครอบคลุมงานทุกด้านโดยไม่ได้จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนและไม่ได้คำนึงถึงรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับ ทำให้ในเชิงปริมาณการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงสามารถดำเนินการได้เพียง 61  กิจกรรม/โครงการ   เมื่อเทียบกับโครงการในแผน  2551-2553 ทั้งหมด  71  โครงการ    คิดเป็นร้อยละ  85.91

2.  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการโครงการและกิจกรรมและในเชิงคุณภาพส่วนใหญ่ทุกโครงการและกิจกรรมตอบสนองความต้องการของประชาชน

3.  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ปี  พ.ศ.  2553  เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

4.  ข้อเสนอแนะ  งบประมาณที่ตั้งไว้ควรคอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ในระดับที่สมดุล  โดยลำดับความสำคัญ  คำนึงถึงงบประมาณและภาระหน้าที่หลักขององค์การบริหารส่วนตำบล

ส่วนที่ 4

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ระหว่างปี พ.ศ.2551 – 2553 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ซึ่งองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพื่อให้วิสัยทัศน์ประสบความสำเร็จในช่วง 4 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2553 – 2556  (ยุทธศาสตร์เดิมยกเลิกอันเป็นผลจาก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 แทนระเบียบเดิม ) จำนวน 8 ยุทธศาสตร์ โดยให้ลำดับความสำคัญในการพัฒนาควบคู่กันไปทุกด้าน แต่ในระยะต้นจะพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจอาจมีสัดส่วนมากกว่าด้านอื่น หลังจากนั้นก็จะเน้นด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตในสัดส่วนที่มากขึ้น ดังนี้

4.1  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

“ครอบครัวเข้มแข็ง  คนมีคุณธรรม  บริการทั่วถึง  ยึดเศรษฐกิจพอเพียง”

4.2  พันธกิจ (MISSION) ในการพัฒนาท้องถิ่น

1.  การพัฒนา  ครอบครัว  ชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

2. การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืนและสมดุล

3.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเองอย่างพอเพียง

4.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ภายในครอบครัว  ชุมชน  องค์การ

5 .  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

4.3  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)

1. การคมนาคมขนส่งทางบกทั่วถึง  มีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน

2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและปกครองแบบธรรมาภิบาล

3. ครอบครัว  ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้แบบพอเพียง   ตลอดจนมีคุณธรรม  มีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

4. จัดการด้านกระบวนการ การเงิน การคลัง ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิมและที่ได้รับการถ่ายโอนการกระจายอำนาจภาครัฐสู่ท้องถิ่นเพื่อการบริการที่ดี

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

6.สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ และสร้างจิตสำนึกการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีและทั่วถึง

4.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี โดยเรียงลำดับก่อน – หลัง แนวทางในการพัฒนาและตัวชี้วัดความสำเร็จ ดังนี้

1.   ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน

การแข่งขันของประเทศและสอดรับกับยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ซึ่งจังหวัดมีที่ตั้งเหมาะสม เป็นจุด

เชื่อมต่อการคมนาคมทางบก เป็นเส้นทางผ่านของนักท่องเที่ยวทางรถยนต์เป็นส่วนใหญ่มีแหล่งท่องเที่ยว

ทางอารยธรรม วัฒนธรรม และธรรมชาติที่หลากหลาย สามารถสร้างเรื่องราวเชื่อมโยงเป็นตำนานต่อเนื่อง

ในกลุ่มจังหวัด และเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้หยุดแวะพักที่จังหวัดนครราชสีมา และใช้

ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอันหลากหลายของจังหวัดเป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

1.1พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  การเป็นศูนย์กลางการสัมมนา  กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ

1.2  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา  โบราณสถานโบราณวัตถุ  ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

1.3  ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่

1.4  พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารรูปการเข้าแหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง

1.5  การเพิ่มศักยภาพสินค้าละบริการ/ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและการเพิ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

1.6  การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว

1.7  สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว/ศูนย์ประสานการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด

1. จำนวนนักท่องเที่ยว

2. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ค้นพบ

3. จำนวนโครงการที่จัดทำ

2.  ยุทธศาสตร์การการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

เป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา

2.1  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ  ด้าน

2.2  ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจในบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.3  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

2.4  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ตัวชี้วัด

1.  จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

2.  จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น

3.  ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล (PSO)

4.   ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ

3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

เป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไป สู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดนครราชสีมา

แนวทางการพัฒนา

3.1  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

3.2  ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ ตลาดชุมชน  ร้านค้าชุมชน

3.3  เพิ่มความเข้มแข็งด้านเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน

3.4  เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.5  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสิ่งทอ

3.6 การสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน

3.7  พัฒนาส่งเสริมโรงสีชุมชน

ตัวชี้วัด

1.  จำนวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์

- จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบ

- จำนวนโรงสีในชุมชน

4.  ยุทศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

แนวทางการพัฒนา

4.1  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆในท้องถิ่นและชุมชน

4.2  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย  ในชุมชนและท้องถิ่น

4.3  การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้  การใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน

4.4  การสนับสนุนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน

4.5  การปลูกจิตสำนึกค่านิยมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และส่งเสริมการค้นหาสิ่งอื่นๆในท้องถิ่นไปทดแทนพลังงาน

4.6  การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ  ทั้งระดับชาติและสากล

ตัวชี้วัด

1.  จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.  จำนวนผู้ประกอบและผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือ

3.  จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง

5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมาย

เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

5.1  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำทางระบายน้ำ  และการบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

5.2  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

5.3  การก่อสร้างและและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด

5.4  การสาธารณูปโภค -  สาธารณูปการ

5.5  การผังเมืองขอบงท้องถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด

ตัวชี้วัด

1.  จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ

2.  จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน

3.  จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน

4.  จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ

6.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

เป้าหมาย

เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา

ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550 – 2554)

แนวทางการพัฒนา

6.1  การจัดการศึกษา

(1)  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยบูรณาการกับการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

(2)   ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและใช้เทคโนโลยี  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

(3)  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  และยกวิทยฐานะให้สูงขึ้น

(4)  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง

(5)  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.2  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อเอดส์

6.3  การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬากีฬาแห่งชาติ  และการสนับสนุนส่งเสริมกีฬานานาชาติ

6.4  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  /ลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ

6.5  การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวการพยาบาลการเสริมสร้างดูแล  สุขภาพประชาชน  และการควบคลุมการแพร่ระบาดของโรค

ตัวชี้วัด

1.  จำนวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน

2.  จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพิ่มขึ้น

3.  จำนวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี

4.  จำนวนครั้งในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

7.  ยุทธศาสตร์นำแก้จน

เป้าหมาย

เพื่ออนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู พัฒนา และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ให้สามารถแก้ไข/บรรเทาปัญหา

เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินงานจะเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

แนวทางการพัฒนา

7.1  ส่งเสริมเชื่อมโยงชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ทำนบกั้นน้ำ  ขุดลอก  ขุดสระพัฒนาแหล่งน้ำ  คลองน้ำ  และกระจายการใช้ประโยชน์

7.2  ก่อสร้างระบบแหล่งน้ำขนาดใหญ่

7.3  การพัฒนาลุ่มน้ำ

ตัวชี้วัด

1) จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูสามารถกักเก็บได้อย่างเพียงพอ

2) จำนวนครั้งที่ช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยแล้ง

3.) จำนวนประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างก้าวหน้า

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

เป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไป

สู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และ

ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดนครราชสีมา

แนวทางการพัฒนา

8.1  พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์

8.2  การลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร

8.3  การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

8.4  การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการใช้เกษตรอินทรีย์แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัด

1.  จำนวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์

2.  จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบ

4.5  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  พ. ศ.  2554  -  2556    ส่วนที่สามารถดำเนินการได้

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | โครงการ/กิจกรรม |
| --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว | 1.1พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การเป็นศูนย์กลางการสัมมา กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ 1.2 สนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา โบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 1.3 ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 1.4 พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารรูปการเข้าแหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง 1.5 การเพิ่มศักยภาพสินค้าละบริการ/ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและการเพิ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1.6 การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว 1.7 สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว/ศูนย์ประสานการท่องเที่ยว | 1.อนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย 2.ปรับปรุงสนามกีฬาในหมู่บ้าน ม.1-15 3.โครงการประชาสัมพันธ์ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวโคกปราสาท บ้านตะแกรง และ บ้านสรศักดิ์ 4. โครงการจัดทำป้ายบอกทาง |

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | โครงการ |
| --- | --- | --- |
| 2. ยุทธศาสตร์การการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี | 2.1 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตาม หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2.2 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 2.3 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน | 5. โครงการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินสวัสดิการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการการเมือง และพนักงานจ้าง 6. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 7 โครงการจัดงานพระราชพิธี และงานพิธี 8. โครงการจัดซื้อรถยนต์ 4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ 9. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน สมาชิกสภา ผู้บริหาร 10. โครงการจัดให้มีและซ่อมแซมรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ให้เพียงพอเหมาะสม 11. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีรายได้ 12. โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 13. จัดตั้งศูนย์และสานการบริหารงานท้องถิ่นอำเภอห้วยแถลง 14. จัดทำแผนที่ภาษี อบต.หลุ่งตะเคียน 15. โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 16. โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น |

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | โครงการ |
| --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน | 3.1 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 3.2 ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน 3.3 เพิ่มความเข้มแข็งด้านเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน 3.4 เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.5 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสิ่งทอ 3.6 การสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน 3.7 พัฒนาส่งเสริมโรงสีชุมชน | 17. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ 18. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตร(เกษตรแบบ ผสมผสาน) 19. โครงการจัดตั้งสถานีสูบน้ำย่อยมาเหมืองโคกปราสาท ขนาดท่อ 8 นิ้ว 20. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพ ประชาชนตำบลหลุ่ง ตะเคียน |

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | โครงการ |
| --- | --- | --- |
| 4. ยุทศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน | 4.1 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆในท้องถิ่นและชุมชน 4.2 การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ในชุมชนและท้องถิ่น 4.3 การจัดการ การบำรุงรักษา และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน 4.4 การสนับสนุนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 4.5 การปลูกจิตสำนึกค่านิยมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และส่งเสริมการค้นหาสิ่งอื่นๆในท้องถิ่นไปทดแทนพลังงาน | 21. โครงการปรับภูมิทัศน์ ที่สาธารณะ สวนสาธารณะหมู่บ้าน ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมประชาชนใน ตำบลหลุ่ง ตะเคียน 22. โครงการจัดซื้อรถเก็บขยะ 23. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสระน้ำภายในตำบล 24. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ในหมู่บ้าน ม. 1-15 25. โครงการขุดแนวกั้นป่าสาธารณะทุกแปลงและปลูกป่าสาธารณะอนุรักษ์สมุนไพรไทย |

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | โครงการ |
| --- | --- | --- |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 5.1 การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำทางระบายน้ำ และการบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 5.2 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 5.3 การก่อสร้างและและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด 5.4 การสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ 5.5 การผังเมืองขององค์กรปกครองท้องถิ่นท้องถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด | 26. ก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน ม.1-15 27. ก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน ตำบล 28. ก่อสร้างถนนหินคลุกระหว่างหมู่บ้าน ตำบล 29. ก่อสร้างถนนหินคลุกในหมูบ้าน 30. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังยกระดับในตำบลหลุ่งตะเคียน 31. โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับในตำบลหลุ่งตะเคียน 32. โครงการก่อสร้างถนนดินตัดใหม่ระหว่างหมู่บ้าน และตำบล 33. โครงการบำรุงและซ่อมแซมระบบประปาและจัดหาวัสดุ สิ่งก่อสร้างอื่นๆใน ตำบล 34. โครงการก่อสร้างระบบประปาน้ำสุก 3 แห่ง บ้านสระมะค่า บ้านโนนเพ็ด และ บ้านกระทุ่มแท่น 35. ก่อสร้างถนนลาดยางระหว่างหมู่บ้าน ตำบล - จากสามแยกหนองสาย – ไปบ้านหนองสาย - จากบ้านสระมะค่า – ซอย 5 - จากแยกบ้านตะเคียน - บ้านหนองสาย 36. ค่าบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 37. ขยายเขตไฟฟ้าและโคมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน |

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | โครงการ |
| --- | --- | --- |
| 6. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | 6.1 การจัดการศึกษา (1) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยบูรนาการกับการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (2) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (3) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และยกวิทยฐานะให้สูงขึ้น (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.2 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ | 38. สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 39. โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี 40. โครงการกีฬาภายในต้านต้านยาเสพติดศูนย์ห้วยแถลง 4 41.ส่งเสริมอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 42. ส่งเสริม สนับสนุน วัสดุการศึกษา อุปกรณ์กีฬา ครุภัณฑ์การศึกษา 43. โครงการสนับสนุนค่ารถรับส่งนักเรียนเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 44. ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง 45. โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตะแกรง บ้านหลุ่งตะเคียน และ บ้านโคกรักษ์ 46. โครงการปรับปรุงเพื่อสุขภาพนักเรียน 47. โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 48. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 49. โครงการ สนับสนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติ อำเภอห้วยแถลง ศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ) 50. จ้างเด็กนักเรียน นักศึกษา ให้มีงานทำช่วงปิดเทอม 51. โครงการดูแลและเพิ่มศักยภาพผู้ป่วยเบาหวาน |

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | โครงการ |
| --- | --- | --- |
| 6. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | 6.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /ลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ 6.4 การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวการพยาบาลการเสริมสร้างดูแล สุขภาพประชาชน และการควบคลุมการแพร่ระบาดของโรค 6.5 การป้องกันการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด 6.6 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม แก่ประชาชนในท้องถิ่น 6.7 การสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา | 52. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเหตุจำเป็นเร่งด่วน 53. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 54. ฝึกอบรมสมาชิก อปพร. รุ่นที่ 2 55. โครงการฝึกอบรมและทบทวนโครงการตำรวจบ้าน 56. ขยายหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน 57. ก่อสร้างระบบกรองน้ำดื่มจากบ่อบาดาลในตำบล 58. สนับสนุนกิจการสภากาชาดไทย 59. สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานในหมู่บ้าน 60. โครงการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ 61. โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 62. โครงการส่งเสริมสุขภาวะ และออกกำลังกายของประชาชนทั่วไป 63. โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเยาวชนตำบลหลุ่งตะเคียน 64. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด อำเภอห้วยแถลง 65. โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 66. ป้องกันแก้ไขและปราบปรามปัญหายาเสพติด.ในหมู่บ้าน 67. โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล. เอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 - 15 68. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับตำบล 69. ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เด็กเยาวชน ประชาชนและพนักงานส่วนตำบล 70.โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา |

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | โครงการ |
| --- | --- | --- |
| 7. ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน | 7.1 ส่งเสริมเชื่อมโยงชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระพัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ และกระจายการใช้ประโยชน์ 7.2 ก่อสร้างระบบแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 7.3 การพัฒนาลุ่มน้ำ | 71. โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะในตำบลหลุ่งตะเคียน 72. โครงการขุดลอกสระสาธารณะในตำบลหลุ่งตะเคียน 73. โครงการขุดลอกหนองสาธารณะในตำบลหลุ่งตะเคียน 74. โครงการก่อสร้างบ๊อกคอนเวิร์สในตำบลหลุ่งตะเคียน 75. โครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้ำเพื่อทำการเกษตรในตำบลหลุ่งตะเคียน 76. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. กั้นลำห้วยในตำบลหลุ่งตะเคียน 77. โครงการก่อสร้างฝายดินกั้นลำห้วยในตำบลหลุ่งตะเคียน 78. โครงการก่อสร้างช่องระบายน้ำในตำบลหลุ่งตะเคียน 79. โครงการพัฒนาท่อส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร 80. โครงการขุดลอกหนองตาปุ่ม 81. โครงการขุดลอกสระหน้าฝายชลประทานห้วยหินลาด บ้านกระทุ่มแท่น 82. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสระเหวน้อย 83. โครงการขุดลอกลำน้ำมาศ 84. โครงการปรับปรุงฝายโนนตูมให้เป็นฝายยางปรับระดับน้ำ |

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | โครงการ |
| --- | --- | --- |
| 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ | 8.1 พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ 8.2 การลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร 8.3 การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 8.4 การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการใช้เกษตรอินทรีย์แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์ | 85. โครงการส่งเสริมข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ 86. โครงการพัฒนาเกษตรปุ๋ยอินทรีย์(สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์) 87. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกข้าวนาปี ( รอบที่ 2 ) 88. โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ |

4.4  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  พ. ศ.  2554  -  2556   ส่วนที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | โครงการ/กิจกรรม |
| --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว | 1.1พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การเป็นศูนย์กลางการสัมมา กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ 1.2 สนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา โบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 1.3 ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 1.4 พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการเข้าแหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง 1.5 การเพิ่มศักยภาพสินค้าละบริการ/ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและการเพิ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1.6 การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว 1.7 สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว/ศูนย์ประสานการท่องเที่ยว | 89. โครงการเที่ยวท้องถิ่น สืบสานศิลป์ ท้องถิ่นรุ่งเรือง 90.โครงการประชาสัมพันธ์ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวโคกปราสาท บ้านตะแกรง และ บ้านสรศักดิ์ 91. โครงการจัดทำป้ายบอกทาง |

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | โครงการ |
| --- | --- | --- |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 5.1 การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำทางระบายน้ำ และการบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 5.2 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 5.3 การก่อสร้างและและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด 5.4 การสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ 5.5 การผังเมืองขององค์กรปกครองท้องถิ่นท้องถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด | 92. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางในตำบลหลุ่งตะเคียนเชื่อมระหว่าง อปท. 93. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในตำบลหลุ่งตะเคียนและเชื่อมระหว่าง หมู่บ้าน และ อปท. 94. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสถานีตำรวจภูธรเมืองพลับพลา และ โคมไฟสาธารณะ 95. โครงการหลังฝนถนนดี 96. โครงการสร้างศาลาเอนกประสงค์ 97. โครงการปรับปรุงสถานีอนามัยหนองสาย 98. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน 99. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีอนามัย ทั้ง 2 แห่ง 100. โครงการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหลุ่งตะเคียน 101. เพิ่มศักยภาพบริหารงานสาธารณสุข 102. บำรุงและซ่อมแซมระบบประปาและจัดหาวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ในตำบลหลุ่งตะเคียน 103. ค่าบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ |

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | โครงการ |
| --- | --- | --- |
| 7. ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน | 7.1 ส่งเสริมเชื่อมโยงชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระพัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ และกระจายการใช้ประโยชน์ 7.2 ก่อสร้างระบบแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 7.3 การพัฒนาลุ่มน้ำ | 104. โครงการขุดลอกหนองสาธารณะ สระสาธารณะ 105. โครงการชลประทานขนาดเล็กฝายหนองตลาด ฝาตาด่อน ฝายตาปุ่ม ฝายตากอบ และ ฝายคลองตะเคียน 106. โครงการขุดลอกคลองสาธารณะในตำบลหลุ่งตะเคียน 107. โครงการจัดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า 108. โครงการสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ |

4.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  กลุ่มจังหวัด  กรอบ  อปท.  ในจังหวัด

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา

วิสัยทัศน์การพัฒนาของจังหวัด

“ประตูสู่อีสาน ศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ การแปรรูปสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว”

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

“ มีความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารและบริหารการพัฒนา ”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  6  ยุทธศาสตร์

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและแปรรูปสินค้าการเกษตรส่งออก

- เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าการเกษตร

- เพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูปและส่งออกสินค้าการเกษตร

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

- เพิ่มขีดความความสามารถในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

- เพิ่มจำนวนผู้ประกอบการผ้าไหม

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว

- เพิ่มรายได้จากาการท่องเที่ยว

- พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์

- เพิ่มขีดความสามารถในการในการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน

- ลดระดับความรุนแรงของการแพร่ระบาดยาเสพติดให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคลุมได้

- สร้างความมั่นคงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

- ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน

- ลดการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

1.  เพื่อตอบสนองความต้องการในการบริการภาครัฐให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว

กรอบยุทธศาสตร์องค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม

6. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม

7. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

8. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

11. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

12. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยใน  ชีวิตและทรัพย์สิน

4.7  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  10 ( พ.ศ. 2550 – 2554 )

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

มุ่งพัฒนาสู่  “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  ( Green  and  Happiness  Society )  คนไทยมีคุณธรรมนำความรอบรู้  รู้เท่าทันโลก  ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง  สังคมสันติสุข  เศรษฐกิจมีคุณภาพ  เสถียรภาพ  และเป็นธรรม  สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน  อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล  ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”

พันธกิจ

( 1 )  พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  คุณธรรม  นำความรอบรู้อย่างเท่าทัน

( 2 )  เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ  เสถียรภาพ  และเป็นธรรม

( 3 )  ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

( 4 )  พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

4.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  ให้ความสำคัญกับ

( 1 )การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนำความรู้  เกิดภูมิคุ้มกัน

( 2 )การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ  และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่

( 3 )  การเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข

2  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ  ให้ความสำคัญกับ

( 1 )  การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง

( 2 )  การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน

( 3 )  การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสันติสุข

3  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน  ให้ความสำคัญกับ

( 1 )  การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณค่าของสินค้าและบริการบนฐานความรู้และความเป็นไทย

( 2 )  การสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ

( 3 )  การสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม

4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ให้ความสำคัญกับ

( 1 )  การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศน์

( 2 )  การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน

( 3 )  การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ  มุ่งเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคมอย่างยั่งยืน  โดยให้ความสำคัญกับ

( 1 )  การเสริมสร้าง  และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดำเนินชีวิตในสังคมไทย

( 2 )  เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้สามารถเข้าร่วมในการบริหารจัดการประเทศ

( 3 )  สร้างภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  เน้นการบริการแทนการกำกับควบคุม  และทำงานร่วมกับหุ้นส่วนการพัฒนา

( 4 )  การกระจายอำนาจการบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาค  ท้องถิ่น  และชุมชนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

( 5 )  ส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง  สุจริต  และมีธรรมาภิบาล

( 6 )  การปฏิรูปกฎหมาย  กฎระเบียบ  และขั้นตอน  กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างความสมดุลในการจัดสรรประโยชน์จากการพัฒนา

( 7 )  การรักษาและเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสู่ดุลยภาพและความยั่งยืน

นโยบายรัฐบาล

รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่สำคัญ โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก และระยะการบริหารราชการ 4 ปีของรัฐบาล ดังต่อไปนี้

1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก

รัฐบาลถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม ปราบปรามยาเสพติด สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ฟื้นฟูให้เศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง แก้ไขปัญหาความยากจน โดยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเพิ่มศักยภาพการหารายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาสในอาชีพอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร แรงงาน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญเร่งด่วน โดยมีนโยบายที่สำคัญ คือ

1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย โดยการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศ และสร้างเสถียรภาพทั้งทางด้านการเมือง การปกครอง สังคม และเศรษฐกิจ โดยมุ่งถึงประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวมเป็นสำคัญ ซึ่งจะเป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

1.2 แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาดำเนินภารกิจในด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา โดยให้มีความสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเชื่อของประชาชน ตลอดทั้งอำนวยความเป็นธรรมและความยุติธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความสมานฉันท์และสันติสุขในพื้นที่โดยเร็วที่สุด

1.3 เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยยังคงยึดหลักการ “ผู้เสพ คือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา ส่วนผู้ค้า คือผู้ที่ต้องได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรม” ทั้งนี้ รัฐบาลจะเร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด ลดปริมาณผู้เสพยา และป้องกันมิให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อของยาเสพติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนควบคู่กับมาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม และใช้มาตรการทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตัดช่องทางการหาเงินทุจริตของผู้มีอิทธิพลในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่า การค้ามนุษย์ และการเป็นเจ้ามือการพนัน เป็นต้น

1.4 ดำเนินมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ โดยดูแลเสถียรภาพของค่าเงินบาท ระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ผลิต พร้อมทั้งจัดหาสินค้าราคาประหยัดจำหน่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีรายได้น้อย

1.5 เพิ่มศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้เป็นแหล่งเงินหมุนเวียนในการลงทุน สร้างงานและอาชีพ สร้างรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนและวิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือน พัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีการบริหารจัดการที่ดี ให้สามารถยกระดับเป็นธนาคารหมู่บ้านและชุมชน

1.6 จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากร (Small Medium Large: SML) ให้ครบทุกหมู่บ้านและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง และพัฒนาโครงการที่จะก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน พัฒนาสินทรัพย์ชุมชน อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการใช้ทรัพยากรของรัฐ ท้องถิ่น และจังหวัด อย่างมีประสิทธิภาพ

1.7 สานต่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย สร้างทางเลือกและลดการพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบ ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้ด้วยตนเอง

1.8 สนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนและสร้างรายได้ ผ่านสถาบันการเงินของรัฐและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

1.9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แต่ละชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้า โดยรัฐพร้อมที่จะสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุน และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาด เพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1.10 พักหนี้ของเกษตรกรรายย่อยและยากจน ที่ผ่านกระบวนการจัดทำแผนฟื้นฟูอาชีพ เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคง

1.11 สร้างระบบประกันความเสี่ยงให้เกษตรกร เพื่อลดความเสี่ยง อันเนื่องมาจากผลกระทบความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และสร้างกลไกในการสร้างเสถียรภาพราคาของสินค้าเกษตรที่เป็นธรรม

1.12 ขยายบทบาทของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix-it Center) และสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้ในการใช้ การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือน รวมทั้งสร้างเครือข่ายศูนย์ฯ กับชุมชนและวิสาหกิจเพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม ระบบรับรองและตรวจสอบคุณภาพในขั้นต้นของสินค้าชุมชน

1.13 สร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึง เช่น โครงการ “บ้านเอื้ออาทร” “บ้านรัฐสวัสดิการ” และ “ที่อยู่อาศัยของตนเองเป็นครั้งแรก” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ซึ่งสามารถเดินทางเชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยระบบขนส่งมวลชนได้อย่างสะดวก

1.14 เร่งรัดการลงทุนที่สำคัญของประเทศ เช่น การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 9 สาย รถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ รถไฟชานเมือง และรถไฟก้างปลาเชื่อมโยงจังหวัดที่ยังไม่มีรถไฟขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า และการพัฒนาขีดความสามารถของท่าอากาศยานสากล เป็นต้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

1.15 ดำเนินมาตรการลดผลกระทบจากราคาพลังงาน โดยเร่งรัดโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากก๊าซธรรมชาติและผลผลิตทางการเกษตร เช่น แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล รวมทั้งเร่งรัดมาตรการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดภาระการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ

1.16 ฟื้นความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยประกาศให้ปี 2551 - 2552 เป็น “ปีแห่งการลงทุน” และ “ปีแห่งการท่องเที่ยวไทย”

1.17 วางระบบการถือครองที่ดินและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดินให้ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยใช้ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ ภายใต้กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินทำกินและประกอบอาชีพอย่างทั่วถึงและพอเพียง

1.18 ขยายพื้นที่ชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน โดยฟื้นฟูและขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน โดยดำเนินการก่อสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างภาคการเกษตร การบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง ทั้งในพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่เกษตรกรรม รวมทั้งระบบประปาที่ถูกสุขอนามัย เพื่อการอุปโภคและบริโภคแก่ประชาชนให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำโดยการพัฒนาระบบชลประทานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ชลประทานระบบท่อ

1.19 เร่งรัดมาตรการและโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติโลกร้อน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ธุรกิจเอกชน และชุมชน ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการปลูกและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในระดับครัวเรือน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

2. นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล

ในส่วนของนโยบายที่จะดำเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปีของรัฐบาลชุดนี้ รัฐบาลจะดำเนินนโยบายหลักในการบริหารประเทศ ดังต่อไปนี้

2.1 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

รัฐบาลให้ความสำคัญแก่การให้หลักประกันขั้นพื้นฐานของบริการสาธารณะของรัฐภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ การมีสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต และประชาชนมีความสุข โดยจะดำเนินการ ดังนี้

2.1.1 นโยบายการศึกษา

1) ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างมีบูรณาการและสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา และสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2) พัฒนาหลักสูตร ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพและคุณธรรมอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์

3) ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน และการเรียนรู้อย่างจริงจัง จัดให้มีการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบการเรียนการสอนให้โรงเรียนอย่างทั่วถึง

4) ดำเนินการให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา 12 ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งสนับสนุนผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรืออยู่ในสภาวะยากลำบาก ให้ได้รับการศึกษา และเพิ่มโอกาสให้แก่เยาวชนในการศึกษาต่อผ่านกองทุนให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต และเชื่อมโยงกับนโยบายการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถของประเทศ รวมทั้งต่อยอดให้ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

5) สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ และเร่งผลิตกำลังคนระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของประเทศในสาขาต่าง ๆ เช่น ปิโตรเคมี ซอฟต์แวร์ อาหาร สิ่งทอ บริการสุขภาพและการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ เป็นต้น ด้วยความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ สถาบันการศึกษา และสถาบันเฉพาะทาง ตลอดจนให้มีการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานสากล

6) ขยายบทบาทของระบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ผ่านองค์กรต่าง ๆ เช่น สำนักงานบริหารจัดการองค์ความรู้ ระบบห้องสมุดสมัยใหม่ หรืออุทยานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ศูนย์พัฒนาด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ ศูนย์บำบัดและพัฒนาศักยภาพของบุคคลออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.1.2 นโยบายแรงงาน

1) เร่งฝึกอบรมและพัฒนาคนที่ทำงานแล้วและคนที่ถูกเลิกจ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าสู่ภาคการผลิตและบริการที่มีระดับเทคโนโลยีที่สูงขึ้น

2) จัดให้มีระบบเตือนภัยและติดตามสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการจ้างงาน การเลิกจ้างอื่นเนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ พร้อมทั้งจัดให้มีการจ้างงานใหม่โดยเร็ว

3) ให้การคุ้มครองแรงงานตามมาตรฐานแรงงานไทย ซึ่งให้ความสำคัญแก่ความปลอดภัยในการทำงานและสวัสดิการแรงงาน พร้อมทั้งจัดระบบการคุ้มครองแก่แรงงานนอกระบบให้ครอบคลุมมากขึ้น

2.1.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน

1) เพิ่มคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค พร้อมทั้งปฏิรูประบบบริหารจัดการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพทั่วถึงและครบวงจร ทั้งการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ

2) จัดให้มีมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการที่นำไปสู่การเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิต และอุบัติเหตุจากการจราจร พร้อมทั้งนำมาตรการภาษีการบริโภคสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมาใช้กระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคลให้ลดละและเลิกพฤติกรรม สุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพ

3) ดำเนินการระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่และระบาดซ้ำในคน พร้อมทั้งสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง วินิจฉัย และดูแลรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบที่ประสานเชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

4) เพิ่มแรงจูงใจและขยายงานอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้ชุมชนในการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลและการเฝ้าระวังโรคในชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี รวมทั้งพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศที่จะนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ สร้างนิสัยรักการกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นและมั่วสุมกับอบายมุขและยาเสพติด

2.1.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

1) อุปถัมภ์ คุ้มครอง และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ เพื่อให้มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังให้ประชาชนเข้าใจและนำหลักธรรมของศาสนา มาใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2) ฟื้นฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการดูแลรักษาแหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อการศึกษาเรียนรู้และใช้ประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตบนพื้นฐาน ความรู้และความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโบราณสถานให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมระดับโลก

3) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้ วัยรุ่นไทยเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณธรรมเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และเกิดการเรียนรู้ศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เข้าใจถึงคุณค่า ซาบซึ้งในความสุนทรีย์ของศิลปะ

4) ขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดให้เป็นกลไกเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่ครอบคลุมทั้งวิถีชีวิตและสื่อทุกประเภทที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งขจัดสื่อที่เป็นภัยต่อสังคม ขยายสื่อดีเพื่อนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมอย่างเท่าทันสถานการณ์

2.1.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม

1) ประสานเชื่อมโยงการดำเนินงานและใช้ประโยชน์จากกองทุนต่าง ๆ เช่น กองทุนผู้สูงอายุ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กองทุนพัฒนาชุมชน และกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อให้เป็นพลังร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ

2) สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาให้มีความรู้และจริยธรรม เริ่มตั้งแต่เด็กแรกเกิดและเยาวชนทุกช่วงวัย โดยให้ความสำคัญแก่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ครอบครัวที่อบอุ่น และสถานศึกษาที่เอาใจใส่ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดด้วยการปลูกฝังความรู้ที่ทันโลกและคุณค่าที่ดีของวัฒนธรรมไทย สร้างความเข้าใจให้แก่พ่อแม่ถึงวิธีการดูแลบุตรที่ถูกต้องตามระดับการพัฒนาของสมอง

3) สร้างหลักประกันความมั่นคงและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ให้เด็ก สตรี และคนพิการที่ด้อยโอกาส โดยจะขจัดขบวนการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป ขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิดลิทธิเด็ก สตรี และคนพิการในทุกรูปแบบและอย่างเด็ดขาด รวมทั้งเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาสอย่างเหมาะสม และส่งเสริมความรู้และอาชีพให้สตรีและคนพิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

4) เตรียมความพร้อมให้แก่สังคมผู้สูงอายุ โดยยึดหลักการให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยสร้างหลักประกันด้านรายได้และระบบการออมในช่วงวัยทำงานที่เพียงพอสำหรับช่วงวัยชรา สร้างพฤติกรรมด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับช่วงวัย สนับสนุนครอบครัวให้เข้มแข็งสามารถดูแลสมาชิกได้อย่างมีคุณภาพ ขยายฐานการให้เบี้ยยังชีพแก่คนชราที่ไม่มีรายได้ และส่งเสริมการใช้ประสบการณ์ของผู้สูงอายุในกระบวนการพัฒนาประเทศโดยระบบคลังสมอง

5) สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ในสังคมเมือง โดยมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดให้มีบริการขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสม มีโรงเรียนใกล้บ้าน มีการสื่อสารคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.2 นโยบายเศรษฐกิจ

รัฐบาลจะบริหารจัดการเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีความสมดุลและเข้มแข็ง ทั้งในภาคเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ มีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกทั้งด้านการค้าและการลงทุน รวมทั้งการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยวางโครงสร้างพื้นฐานด้านองค์ความรู้ มีระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริการ รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรม การเกษตร ระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ พลังงาน และระบบโครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจะดำเนินการ ดังนี้

2.2.1 นโยบายการเงินการคลัง

1) ดำเนินนโยบายการเงินเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ โดยดูแลเงินเฟ้อและค่าเงินบาทให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและกลไกตลาด ส่งเสริมประสิทธิภาพและความมั่นคงของภาคการเงินในประเทศ และส่งเสริมศักยภาพในการบริหารความเสี่ยงของภาคเอกชน

2) รักษาวินัยการคลังเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาว ซึ่งครอบคลุมถึงเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบประมาณของท้องถิ่น ฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ปฏิรูประบบงบประมาณแผ่นดินทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศอย่างบูรณาการ ปรับปรุงระบบภาษีและการจัดเก็บภาษีให้มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับรายจ่ายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต

3) ส่งเสริมให้มีระบบการออมระยะยาว เพื่อให้มีเงินออมเพียงพอกับการดำรงชีพในยามชรา รวมทั้งเป็นการสร้างฐานเงินออมเพื่อการระดมทุนของประเทศในอนาคต

4) วางระบบการดูแลและส่งเสริมการเคลื่อนย้ายเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ ส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ ทั้งการลงทุนของผู้ประกอบการและนักลงทุนที่เป็นสถาบัน และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการแข่งขัน เป้าหมายการส่งเสริมศักยภาพของสาขาการผลิตที่จำเป็น และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

5) ปรับปรุงประสิทธิภาพของตลาดทุนให้ทัดเทียมกับตลาดหลักในภูมิภาคและตลาดโลกทั้งด้านธรรมาภิบาล ราคา และคุณภาพ โดยให้ความสำคัญแก่การปรับปรุงมาตรการสิ่งจูงใจเพื่อสนับสนุนการออมของประเทศ การเพิ่มบทบาทของตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ในการเป็นแหล่งทุนสำหรับการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ และการจัดให้มีกลไกเพื่อกำกับดูแลการพัฒนาตลาดทุนให้ประสานสอดคล้องกับการพัฒนาตลาดเงิน

6) พัฒนารัฐวิสาหกิจให้สามารถเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการลงทุนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างฐานรายได้และมูลค่าให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ มีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ทั้งการจัดทำและแยกบัญชีเชิงสังคม ความโปร่งใส และการวัดประสิทธิภาพของการดำเนินงานในมาตรฐานไม่น้อยกว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเร่งฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน

2.2.2 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

1) ภาคเกษตร

1.1)เร่งปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับโอกาสทางการตลาดและการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริโภค ทั้งที่เป็นตลาดเดิมและตลาดใหม่ โดยกำหนดยุทธศาสตร์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลก เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของการทำประมง ปศุสัตว์ และพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศให้ครบวงจร รวมทั้งสนับสนุนการผลิตพืชพลังงาน เช่น ปาล์มน้ำมัน อ้อย มันสำปะหลัง เพื่อสนับสนุนนโยบายพลังงานทดแทน และสนับสนุนการผลิตสินค้าใหม่ที่มีโอกาสทางการตลาด เช่น พืชเส้นใย และสมุนไพร เป็นต้น

1.2) ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร โดยการแปรรูปที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสากลเพื่อเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมการเกษตร โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ความปลอดภัยอาหารตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้มีระบบป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค ตลอดจนสนับสนุนการแปรรูปสินค้าเกษตรในชุมชน

1.3) เร่งรัดการเจรจาข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อป้องกันมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี และพัฒนาโครงข่ายระบบการขนส่งสินค้าเกษตรทั้งในพื้นที่ชนบทและเมือง เพื่อขยายตลาดของสินค้าเกษตรและอาหารสู่ตลาดโลก

1.4) ส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ในระดับชุมชนตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ครัวเรือนเกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาหาร ส่งเสริมการขยายกระบวนการเรียนรู้ระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร โครงการอาหารกลางวัน และธนาคารโคกระบือตามแนวพระราชดำริ โดยเกษตรกรและชุมชนเป็นผู้กำหนดทิศทางและแนวทางด้วยตนเอง

1.5) ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรทั้งในด้านการรวมกลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนสภาเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวางแนวทางพัฒนาการเกษตรและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้วยตนเอง

2) ภาคอุตสาหกรรม

2.1) พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งสร้างมูลค่าให้กับสินค้าอุตสาหกรรม ด้วยการยกระดับความสามารถ ทักษะแรงงาน การบริหารจัดการของผู้ประกอบการ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร ระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการภายในกลุ่มอุตสาหกรรม บนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา

2.2) พัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงและมีความได้เปรียบ เช่น อาหาร เหล็ก ยานยนต์ ปิโตรเคมี พลังงาน และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้เป็นฐานการผลิตในระดับภูมิภาคและระดับโลก ด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือให้สิทธิพิเศษกับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ รวมทั้งจัดหาและพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะ 20 ปีข้างหน้า โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่

2.3) สร้างสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย โดยสนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น กลุ่มสินค้าแฟชั่น อัญมณี และเครื่องประดับ และสินค้าอื่น ๆ

พร้อมทั้งใช้มาตรการด้านการตลาดและสร้างตราสัญลักษณ์สินค้าของไทยให้เป็นที่นิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2.4) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นฐานการผลิตของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและศักยภาพในการแข่งขัน ด้วยการสนับสนุนด้านองค์ความรู้และนวัตกรรม รวมถึงการสร้าง       ธรรมาภิบาลในการประกอบการและความรับผิดชอบต่อสังคม

2.5) ส่งเสริมและขยายบทบาทศูนย์บ่มเพาะสำหรับผู้ประกอบการที่มุ่งสร้างสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ออกแบบให้มีความเหมาะสมตามศักยภาพในพื้นที่ต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างศูนย์พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตลอดจนสนับสนุนให้มีการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

2.6) จัดตั้งกองทุนพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและการลงทุนเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมให้มีการปรับตัว และสนับสนุนการลงทุนของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงและใช้พลังงานน้อย รวมทั้งขยายบทบาทของกองทุนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สามารถสนับสนุนการปรับโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) ภาคการท่องเที่ยวและบริการ

3.1) เร่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยฟื้นฟู พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน และสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพ สามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ควบคู่กับการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มดูแลรักษาสุขภาพ กลุ่มประชุมและแสดงสินค้า และกลุ่มที่มีความสนใจด้านระบบนิเวศ วัฒนธรรมท้องถิ่น แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณสถาน เป็นต้น และดูแลให้นักท่องเที่ยวปลอดภัยจากอาชญากรรม การฉ้อฉล และอุบัติเหตุที่เกิดจากความบกพร่องของผู้ประกอบการ

3.2) พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างโอกาสการขยายฐานการผลิตและการตลาดในระดับภูมิภาค เช่น ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจ การประชุมและแสดงสินค้า การศึกษานานาชาติ การก่อสร้าง ธุรกิจภาพยนตร์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ การเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน มาตรฐานธุรกิจและการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการขยายตัวของธุรกิจ และการส่งเสริมด้านการตลาด

3.3) ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือของกลุ่มอุตสาหกรรมการค้าและบริการที่เน้นความสำคัญของศักยภาพพื้นที่และเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม รวมทั้งความสามารถทางด้านบุคลากรเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ที่เชื่อมโยงกับการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์

4) การตลาด การค้า และการลงทุน

4.1) ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ป้องกันการผูกขาดตัดตอน และคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการในด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

4.2) ดำเนินการตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิมและสร้างตลาดใหม่ เพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกไปตลาดหลัก โดยส่งเสริมการส่งออกในตลาดใหม่ ได้แก่ จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรปตะวันออก พร้อมทั้งรักษาส่วนแบ่งในตลาดหลักไม่ให้ลดลง โดยมุ่งเน้นการส่งออกสินค้าที่มีอัตราการขยายตัวสูงในตลาดใหม่

4.3) ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าภายใต้กรอบความร่วมมือและข้อตกลงทางด้านการค้าในระบบพหุภาคีและทวิภาคี เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการขยายตลาดการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน

4.4) ทบทวนการจัดตั้งสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศและปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการด้านการค้าของประเทศให้เป็นไปอย่างบูรณาการ โดยเชื่อมโยงกลไกในระดับนโยบายและหน่วยงานปฏิบัติที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนให้แก่ธุรกิจภาคเอกชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

4.5) สนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศในสาขาที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพ ทั้งในการลงทุนตั้งโรงงานผลิตสินค้า การทำสัญญาสินค้าเกษตรตามข้อตกลง การเปิดสาขา การหาตัวแทนและหุ้นส่วนในต่างประเทศเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจไทยในต่างประเทศ

4.6) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าการลงทุน เพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ

2.2.3 นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน และระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้าและบริการ

1) พัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ โดยเฉพาะการจัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค บริการสื่อสารโทรคมนาคม และที่อยู่อาศัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2) พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและเชื่อมโยงโครงข่ายการบริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้าและบริการ ทั้งพื้นที่ชนบท เมือง และระหว่างประเทศ โดยให้ความสำคัญแก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการขนส่งระบบรางให้เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อลดต้นทุนสินค้าและบริการเพื่อการส่งออก

3) พัฒนาการขนส่งทางน้ำและกิจการพาณิชย์นาวี ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาท่าเรือน้ำลึกบริเวณพื้นที่ภาคใต้ พัฒนาท่าเรือชุมชน และกองเรือไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานในภาคขนส่ง เชื่อมโยงประตูการค้าใหม่และสนับสนุนการท่องเที่ยว

4) พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูมิภาค และอุตสาหกรรมการบินของไทย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าทางอากาศชั้นนำของเอเชียและโลก

2.2.4 นโยบายพลังงาน

1) สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน ด้วยการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน โดยเร่งรัดให้มีการลงทุนสำรวจและพัฒนาพลังงานทั้งจากในประเทศ เขตพื้นที่พัฒนาร่วม และจากประเทศเพื่อนบ้านให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานกับต่างประเทศ

2) ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการพลังงานให้มีราคาพลังงานที่เหมาะสม เป็นธรรม และก่อให้เกิดการแข่งขันลงทุนในธุรกิจพลังงาน โดยมีมาตรฐาน คุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยที่ดี

3) พัฒนาและวิจัยพลังงานทดแทนทุกรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกแก่ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการตัดสินใจพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่น ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและพลังงานที่สอดคล้องกับท้องถิ่น

4) ส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคประชาชน โดยมีมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

5) ส่งเสริมการพัฒนา ผลิต และใช้พลังงานควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาด รวมทั้งให้ความสำคัญกับการจัดการก๊าซเรือนกระจกเพื่อช่วยบรรเทาสภาวะโลกร้อน

2.2.5 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงให้ทั่วถึง เพียงพอ ในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม และแข่งขันได้ เพื่อเป็นโครงข่ายหลักสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา ช่วยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเขตเมืองและชนบท และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

2) พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้านบริการความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจัดให้มีกลไกสนับสนุนแหล่งทุนสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาค

3) สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมโยงข้อมูล การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ การเตือนภัยและความมั่นคงของรัฐ บริการการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

2.3 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รัฐบาลให้ความสำคัญแก่บทบาทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการสร้างความสุขของประชาชนและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยให้ความสำคัญแก่การบริหารจัดการอย่างบูรณาการระหว่างมิติของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มการมีบทบาทร่วมของประชาชนและชุมชน โดยจะดำเนินการ ดังนี้

2.3.1 อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญแก่การใช้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและสุขภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มสู่เศรษฐกิจระดับประเทศและสากลในระยะต่อไป

2.3.2 เร่งรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ให้มีความสมดุลของการใช้ประโยชน์ การถือครอง และการอนุรักษ์ฐานทรัพยากร ที่ดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และทรัพยากรธรณี โดยการใช้ระบบภูมิสารสนเทศ ควบคู่กับการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเร่งรัดปราบปรามการทำลายป่า สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

2.3.3 อนุรักษ์ทรัพยากรดินและป่าไม้ โดยการยุติการเผาไร่นาและทำลายหน้าดิน การลดการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร รวมทั้งการฟื้นฟูดินและป้องกันการชะล้างทำลายดิน โดยการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ รวมทั้งมีการกระจายและจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินอย่างเป็นธรรม อนุรักษ์และป้องกันรักษาป่าที่สมบูรณ์ สนับสนุนให้มีการปลูกและฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริ สนับสนุนการจัดการป่าชุมชนและส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ และการสนับสนุนบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำ เช่น การทำฝายต้นน้ำลำธารหรือฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ

2.3.4 จัดให้มีมาตรการป้องกันและพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ธรณีพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และดำเนินมาตรการลดผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

2.3.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย กลิ่น และเสียง ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค โดยเฉพาะเร่งรัดการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากสังคมเมืองและการผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม การจัดทำระบบกำจัดขยะโดยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย

2.3.6 ส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การผลิตวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ การหมุนเวียนการใช้วัตถุดิบและเทคโนโลยีที่สะอาด และการใช้หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลดการก่อมลพิษและลดภาระของสังคมตามธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

2.3.7 ส่งเสริมการสร้างความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมและการปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภค เพื่อบรรเทาผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่จะนำมาสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.4 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในฐานะที่เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยรัฐบาลจะดำเนินการ ดังนี้

2.4.1 ส่งเสริมการนำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาระบบวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรมที่มีอยู่ให้สนองความต้องการของภาคการผลิตและบริการ โดยให้ความสำคัญแก่การเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชน สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัย ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การวิจัย และพัฒนาต่อยอดและมีการใช้ประโยชน์องค์ความรู้และเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์

2.4.2 สร้างเสริมความรู้ความคิดของประชาชนทางด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งเร่งผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนพัฒนาเส้นทางอาชีพเพื่อรักษาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้ในระบบ รวมทั้งจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ขั้นสูงจากต่างประเทศเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรไทย

2.4.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ และสนับสนุนการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยเพื่อป้องกันมิให้ไทยถูกเอาเปรียบทางเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

2.4.4 ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยพัฒนามาตรการจูงใจ และกฎหมายให้เอื้อต่อการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคธุรกิจเอกชน และส่งเสริมการลงทุนจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์จากต่างประเทศมาใช้ประโยชน์

นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

รัฐบาลจะดำเนินนโยบายต่างประเทศเพื่อตอบสนองผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชน โดยจะดำเนินบทบาทเชิงรุกในการส่งเสริมความร่วมมือและขยายความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และยึดมั่นในพันธกรณีที่มีอยู่กับต่างประเทศตามสนธิสัญญาและความตกลงต่าง ๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคี และเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พร้อมกับการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาเศรษฐกิจไทยทุกสาขาให้ได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และสานต่อนโยบายทีมประเทศไทย (Team Thailand) เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างประเทศมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีเอกภาพ โดยจะดำเนินการ ดังนี้

2.5.1 ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยส่งเสริมความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความใกล้ชิดระหว่างกัน อันจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การขยายการคมนาคมขนส่ง และความร่วมมือด้านอื่น ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค เช่น ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) เป็นต้น

2.5.2 ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศในเอเชีย กรอบความร่วมมือเอเชีย และเพิ่มบทบาทในการสร้างความแข็งแกร่งของอาเซียนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน และผลักดันบทบาทอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในวาระที่ไทยเป็นประธานอาเซียน

2.5.3 มีบทบาทที่สร้างสรรค์ในองค์กรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและองค์กรระดับภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อรักษาสันติภาพ ความมั่นคง ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม ตลอดจนร่วมมือในการแก้ไขประเด็นปัญหาข้ามชาติทุกด้านที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์

2.5.4 กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศและกลุ่มประเทศที่มีบทบาทสำคัญของโลก จัดทำข้อตกลงการค้าเสรีในกรอบพหุภาคีและกับประเทศต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยรวม สร้างกลไกเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวรับผลกระทบและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี

2.5.5 ดำเนินงานเชิงรุกทางการทูตเพื่อประชาชน วัฒนธรรม และการศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนกับนานาประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกำลังพัฒนา และสานต่อความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อความเข้าใจอันดีกับองค์กรทางศาสนาอื่น ๆ

2.5.6 คุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะคนไทยที่ประกอบอาชีพและมีถิ่นฐานในต่างประเทศ ส่งเสริมบทบาทของชุมชนชาวไทยในการรักษาเอกลักษณ์และความเป็นไทย

2.6 นโยบายความมั่นคงของรัฐ

รัฐบาลจะรักษาความมั่นคงของประเทศ สถาบันพระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ เตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทั้งภัยธรรมชาติและความขัดแย้งที่อาจส่งผลกระทบถึงประเทศไทย แก้ไขความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้และสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขสามัคคี สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ และต่อต้านภัยสังคมในทุกรูปแบบ โดยจะดำเนินการ ดังนี้

2.6.1 เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำรงรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์มิให้ผู้ใดล่วงละเมิดได้ รวมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกประชาชนในชาติให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสร้างบรรยากาศให้เกิดความรัก ความสามัคคี และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของคนในชาติ

2.6.2 เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง มีศักยภาพในการรักษาเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ และผลประโยชน์ของชาติ โดยมุ่งพัฒนาความทันสมัยของอาวุธยุทโธปกรณ์ และเตรียมความพร้อมของกำลังพลในกองทัพ ตลอดจนการผนึกกำลังประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนภารกิจในการพัฒนาประเทศและการรักษาสันติภาพภายใต้กรอบกติกาของสหประชาชาติ

2.6.3 เร่งพัฒนาระบบการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ยังไม่มีสถานะที่ชัดเจน เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับขบวนการลักลอบเข้าเมืองที่ผู้มีอิทธิพลให้การสนับสนุน เพื่อลดขนาดและผลกระทบของปัญหาความมั่นคงระยะยาวให้เหลือน้อยที่สุด ควบคู่ไปกับการจัดการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ไม่มีสถานภาพที่ชัดเจนภายใต้ความสมดุลระหว่างการรักษาความมั่นคงของชาติกับการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐาน

2.6.4 พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งมุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการรักษาความมั่นคง ตลอดจนการดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และเร่งขจัดเงื่อนไขความไม่เข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านความมั่นคง

2.6.5 ปฏิรูประบบข่าวกรองให้เกิดประโยชน์ต่อการรักษาความมั่นคงและการเสริมสร้างผลประโยชน์ของชาติ โดยจัดระบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพลเรือน ตำรวจ   ทหาร และให้ความสำคัญแก่ข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาของชาติได้อย่างแท้จริง

2.6.6 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดยเน้นการบริหารวิกฤติการณ์ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยมุ่งระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนให้สามารถดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟื้นฟูความเสียหายของชาติที่เกิดจากภัยต่าง ๆ

2.7 นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

รัฐบาลจะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานภาครัฐเพื่อให้ส่วนราชการมีความพร้อมและกำลังคนที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความคุ้มค่า และเกิดความเป็นธรรมในการให้บริการสาธารณะ และจะปรับปรุงกฎหมายและการยุติธรรม สนับสนุนการพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินนโยบายสาธารณะ เพื่อให้เกิดการบริหารราชการแผ่นดินที่ดี โดยจะดำเนินการดังต่อไปนี้

2.7.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

1) ปรับปรุงการให้บริการประชาชน ด้วยการสร้างนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการให้บริการรูปแบบต่าง ๆ เพื่อลดภาระและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

2) พัฒนาระบบและกำหนดมาตรการเพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามารับราชการ ด้วยการปรับปรุงระบบค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจให้เทียบเคียงหรือแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน เพื่อให้ระบบราชการเป็นนายจ้างอันเป็นที่หมายปองของผู้สมัครงาน รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเคลื่อนย้ายถ่ายโอนกำลังคนทั้งภายในระบบราชการและระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคส่วนอื่น ๆ

3) พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริการสาธารณะ โดยจะเน้นการพัฒนาข้าราชการในตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ รวมทั้งจะวางมาตรการสำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามผลงาน เพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน

4) พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถดำรงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี โดยการเพิ่มเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการให้เหมาะสมกับสภาพการทำงานและสถานการณ์ค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งปรับปรุงสวัสดิภาพการทำงานและภาระหนี้สิน เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว

5) เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง เพื่อให้ภาคราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน

6) ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่นอย่างจริงจัง โดยสร้างดุลยภาพระหว่างการกำกับดูแลและความเป็นอิสระของท้องถิ่น โดยไม่กระทบความสามารถในการตัดสินใจดำเนินงานตามความต้องการของท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ตลอดจนพึ่งพาตนเองด้วยฐานรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองได้มากขึ้น

7) สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น โดยคำนึงถึงความจำเป็นและความเหมาะสมตามศักยภาพของท้องถิ่น รวมทั้งความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนขยายการให้บริการที่ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เชื่อมโยงและบูรณาการกับแผนชุมชนและแผนระดับต่าง ๆ ในพื้นที่

8) เร่งรัดดำเนินการถ่ายโอนภารกิจของราชการส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการจัดสรรรายได้ให้ท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม

9) สนับสนุนระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการจัดทำงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดวางยุทธศาสตร์การพัฒนาและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศักยภาพของพื้นที่ และความต้องการของประชาชน

2.7.2 กฎหมายและการยุติธรรม

1) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง และส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจ รวมตลอดถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

2) พัฒนากฎหมายให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความจำเป็นของสังคม รวมทั้งจัดให้มี “องค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย” และ “องค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม” ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศและกระบวนการยุติธรรม

3) ส่งเสริมและพัฒนาระบบงานยุติธรรมทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันอาชญากรรมและสร้างความเป็นธรรมในสังคม การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม การใช้เครื่องมือและหลักวิชาการนิติวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอำนวยความยุติธรรม เช่น การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด การพัฒนาและจัดให้มีกระบวนการยุติธรรมทางเลือก (ซึ่งเป็นกระบวนการชะลอการลงโทษ เช่น ใช้วิธีการทำงานบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เป็นต้น) ควบคู่กับกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก รวมทั้งการพัฒนาระบบและวิธีปฏิบัติเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม

4) เสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งพัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรมที่สอดคล้องกับพื้นที่ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่น บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ขจัดเงื่อนไขความไม่ยุติธรรม และพัฒนาระบบการพิสูจน์การกระทำความผิดที่มีประสิทธิภาพ

2.7.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว

4.6  นโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

ผู้บริหารท้องถิ่นมีแนวทางนโยบายในการพัฒนาให้ “ชุมชนมีความสงบสุขน่าอยู่น่าอาศัย ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการที่ดี”

เป็นนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ของอำเภอห้วยแถลง  และสำคัญสุดความจำเป็นและความต้องการของประชาชนชาวตำบลหลุ่งตะเคียน  โดยภายในระยะเวลา  4  ปี  ตั้งแต่  ปี  พ.ศ.2549 -  2553  จะพัฒนาตำบลหลุ่งตะเคียนตามแนวนโยบายแนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดที่ชัดเจน  ดังนี้

1.  นโยบายการพัฒนาเรื่องน้ำอุปโภค – บริโภค  และการเกษตร  เพื่อให้ชาวตำบลหลุ่งตะเคียนมีน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภคอย่างเพียงพอและตลอดปี   มีแหล่งน้ำที่สามารถกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรอุปโภค -  บริโภค  อย่างเพียงพอต่อความต้องการและตลอดปี

แนวทางการพัฒนา

1.  จัดหาเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่  พร้อมท่อส่งน้ำสำหรับแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  สูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  และกักเก็บน้ำไว้สำหรับอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร  ของชาวตำบลหลุ่งตะเคียน

2.  จัดหารถน้ำขนาดกลาง  เพื่อบรรเทาสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย  ภัยแล้ง  หรือสำหรับรถน้ำต้นไม้ที่ปลูกตามแนวพระราชดำริของในหลวง  ตามป่าสาธารณะ  บริการน้ำอุปโภค – บริโภค  ให้แก่ชาวตำบลหลุ่งตะเคียน

3.  จัดให้มีสระน้ำ  ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  ขนาดใหญ่  ไว้สำหรับแก้ไขปัญหาการขาดแคลน

น้ำอุปโภค - บริโภค  การเกษตรเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก้ไขอย่างถาวร

4.  ขุดลอก  ห้วย  หนอง  คลอง บึง  แหล่งน้ำธรรมชาติหรือที่สร้างขึ้นที่ตื้นเขินให้สามารถกักเก็บน้ำ ไว้อุปโภค - บริโภค เพื่อการเกษตรและสำหรับสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร

5.  จัดให้มีการขุดเจาะบ่อบาดาลสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำตามที่กล่าวมา

6.  จัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำหรับครัวเรือนหมู่บ้าน  เช่น  โอ่งน้ำ   แทงก์น้ำ

ตัวชี้วัด

1.  จำนวนครุภัณฑ์ที่จัดหามีเพียงพอและทั่วถึง

2.  จำนวนแหล่งน้ำมีเพียงพอทั่วถึง

3.  จำนวนประชากรที่ได้รับประโยชน์

4.  จำนวนเรื่องปัญหาความเดือดร้อน  ขอความสนับสนุน  ลดลง

5.  ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

2.  นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตภาคการเกษตรเช่น  ข้าวหอมมะลิ  มันสำปะหลัง  อ้อย  งาดำ  เป็นต้น  เพิ่มศักยภาพของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมสนับสนุนหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นเอกลักษณ์ของตำบลหลุ่งตะเคียนส่งเสริมการลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้  ขยายโอกาสเพื่อลดปัญหาความยากจนและสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชน

# แนวทางการพัฒนา

1.จัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าว  พันธุ์มันสำปะหลัง  พันธุ์อ้อย  พันธุ์งาดำที่มีคุณภาพให้ผลผลิตสูง  เน้นการส่งออกขายได้ราคาสูง

2.จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต

3.  เน้นการทำเกษตรอินทรีย์   การใช้ปุ๋ยชีวะภาพและลดปุ๋ยเคมีสารเคมี

- ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มสตรี   แม่บ้าน  ผู้ว่างงาน  ได้มีงานทำ

- สนับสนุนให้มีผลิตภัณฑ์  หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

- ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพเดิมให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

## ตัวชี้วัด

- รายได้เฉลี่ยของประชากรเพิ่มขึ้นในทุก  ๆ  ปี

- คุณภาพประชากรดีขึ้น

- จำนวนผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น

3.   นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อส่งเสริมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน  ทั้งทางด้านจิตใจ  ด้านการศึกษา  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการและสังคม  ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้

### แนวทางการพัฒนา

- ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ติดเชื้อ  HIV

- พัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

- พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

- พัฒนาส่งเสริมสุขภาพ  และอนามัย

- ป้องกันควบคุมและแก้ไขโรคติดต่อ

- พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

- พัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ

- สร้างจิตสำนึกแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

### ตัวชี้วัด

1.  จำนวนผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ติดเชื้อ  HIV  ได้รับการสงเคราะห์มากขึ้น

2.  ชุมชนมีความสงบสุข  สามัคคี  ร่วมกิจกรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

3.  เยาวชน  ประชาชนทั่วไป  มีสุขภาพจิต – สุขภาพกายที่ดี  ไม่มีโรคภัย

4.  จำนวนผู้เจ็บป่วย อุบัติเหตุหรือการลักขโมย  ลดลง

4.  นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานมั่นคงถาวรและทั่วถึง  เพียงพอ  แก่ความต้องการของราษฎรและเป็นส่วนสนับสนุนส่งเสริมให้การพัฒนาด้านอื่น ๆ ประสบความสำเร็จ

แนวทางพัฒนา

1.  ด้านคมนาคมขนส่ง การสัญจรไป–มา  ให้มีความสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐานและทั่วถึง

2.  ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง  ไฟฟ้าสาธารณะ มีอย่างเพียงพอสร้างความปลอดภัยให้ชุมชน

3.  ด้านน้ำประปา เพื่อการอุปโภค – บริโภค ให้มีอย่างเพียงพอและทั่วถึง

5.  นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่  ป่าสาธารณะ  ป่าชุมชน  ได้รับการดูแลรักษา  ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แนวทางพัฒนา

- รณรงค์และปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม

- บำรุงรักษาส่งเสริมให้มีป่าชุมชน

- ปลูกป่าตามแนวพระราชดำริของในหลวง  เช่นปลูกหญ้าแฝก  ต้นคูณ

##### ตัวชี้วัด

- ชุมชนมีความน่าอยู่

- ป่าสาธารณะ  ป่าชุมชนไม่ถูกบุกรุก

- มีแหล่งอาหารป่าในชุมชนเพิ่มขึ้น

6.   นโยบายพัฒนาด้านบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดีเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล  ส่วนราชการ  อื่น ๆ

### แนวทางการพัฒนา

1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาการเมืองและสังคม

- ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร

- จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์  การทำงานที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  และสร้างความพึงพอใจต่อประชาชน

7.   นโยบายการพัฒนาตามแผนกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนโยบายของรัฐบาล  เพื่อปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของรัฐบาล

แนวทางการพัฒนา

- ปฏิบัติงานการถ่ายโอนกิจการจัดการศึกษา

- ส่งเสริมอัตราการเฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง

- ส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีของแม่และลูก

- ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ  อุบัติภัย  อาชญากรรม  และสาธารณภัยต่าง ๆ

- ส่งเสริมการเข้ารับบริการสาธารณสุข

- ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  และยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา

###### ตัวชี้วัด

- จำนวนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน

- ปัญหายาเสพติดลดความรุนแรงไม่มีผู้เสพ ผู้ค้า  ชุมชนเข้มแข็ง

- แม่และเด็กได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

- ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  จำนวนอุบัติเหตุ  อุบัติภัย

อาชญากรรม  ลดลง

- จำนวนประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างก้าวหน้า

ส่วนที่  5  บัญชีโครงการพัฒนา   ส่วนที่มีศักยภาพสามารถดำเนินการได้

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

| ยุทธศาสตร์ | ปี 54 |  | ปี 55 |  | ปี 56 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| แนวทางการพัฒนา 1พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การเป็นศูนย์กลางการสัมมนา กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ 2 สนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา โบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 3 ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 4 พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารรูปการเข้าแหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง | 2 1 1 | 1,000,000 500,000 100,000 | 2 1 1 | 700,000 500,000 100,000 | 2 1 1 | 600,000 500,000 100,000 | 6 3 3 | 2,300,000 1,500,000 300,000 |
| รวม | 3 | 1,600,000 | 4 | 1,300,000 | 4 | 1,200,000 | 12 | 3,500,000 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  2554  ถึง  2556)องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

| ยุทธศาสตร์ | ปี 54 |  | ปี 55 |  | ปี 56 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ยุทธศาสตร์การการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| แนวทางการพัฒนา 1 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 3 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน | 4 6 2 | 10,800,000 2,570,000 250,000 | 2 5 2 | 10,000,000 1,320,000 250,000 | 3 5 2 | 10,000,000 1,320,000 250,000 | 9 16 6 | 30,800,000 5,210,000 750,000 |
| รวม | 12 | 13,620,000 | 10 | 11,570,000 | 10 | 11,570,000 | 31 | 36,760,000 |

## บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  2554  ถึง  2556)องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

| ยุทธศาสตร์ | ปี 54 |  | ปี 55 |  | ปี 56 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| แนวทางการพัฒนา 1 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 2 ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน 3 เพิ่มความเข้มแข็งด้านเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน 4 เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น | 3 1 - - | 2,000,000 1,500,000 - - | 2 1 - - | 500,000 1,500,000 - - | 1 1 - - | 500,000 1,500,000 - - | 6 4 - - | 3,000,000 4,500,000 - - |
| รวม | 4 | 3,500,000 | 3 | 2,000,000 | 2 | 2,000,000 | 10 | 7,500,000 |

## บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  2554  ถึง  2556)องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

| ยุทธศาสตร์ | ปี 54 |  | ปี 55 |  | ปี 56 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. ยุทศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆในท้องถิ่นและชุมชน 2 การกำจักขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ในชุมชนและท้องถิ่น 3 การจัดการ การบำรุงรักษา และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 3 1 | 500,000 7,900,000 500,000 | 1 1 1 | 500,000 1,500,000 500,000 | 1 1 1 | 500,000 1,500,000 500,000 | 3 5 3 | 1,500,000 10,900,000 1,500,000 |
| รวม | 5 | 8,900,000 | 3 | 2,500,000 | 3 | 2,500,000 | 11 | 13,900,000 |

## บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  2554  ถึง  2556)องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

| ยุทธศาสตร์ | ปี 54 |  | ปี 55 |  | ปี 56 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1 การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำทางระบายน้ำ และการบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 2 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 3 การก่อสร้าง บำรุงรักษา ทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 การสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ 5 การผังเมืองของท้องถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด | 7 1 2 2 - | 83,100,000 18,800,000 18,000,000 1,500,000 - | 6 1 1 2 - | 12,200,000 800,000 1,500,000 1,500,000 - | 5 1 1 2 - | 11,700,000 800,000 1,500,000 1,500,000 - | 18 3 3 6 - | 107,000,000 2,400,000 21,000,000 4,500,000 - |
| รวม | 12 | 121,400,000 | 10 | 16,000,000 | 9 | 15,500,000 | 30 | 134,900,000 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  2554  ถึง  2556)องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

| ยุทธศาสตร์ | ปี 54 |  | ปี 55 |  | ปี 56 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1 การจัดการศึกษา (1) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยบูรนาการกับการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (2) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (3) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และยกวิทยฐานะให้สูงขึ้น (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง | 3 3 - 3 | 300,000 2,700,000 - 1,400,000 | 1 2 - 3 | 100,000 2,700,000 - 1,400,000 | 1 2 - 3 | 100,000 2,700,000 - 1,400,000 | 5 7 - 9 | 500,000 8,100,000 - 4,200,000 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  2554  ถึง  2556)องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

| ยุทธศาสตร์ | ปี 54 |  | ปี 55 |  | ปี 56 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 2 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ 3 การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬากีฬาแห่งชาติ และการสนับสนุนส่งเสริมกีฬานานาชาติ 4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /ลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ | 5 - 6 | 5,920,000 - 2,450,000 | 3 - 3 | 5,920,000 - 2,450,000 | 3 - 2 | 5,920,000 - 2,450,000 | 11 - 11 | 17,760,000 - 7,350,000 |

## บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  2554  ถึง  2556)องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

| ยุทธศาสตร์ | ปี 54 |  | ปี 55 |  | ปี 56 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 5 การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวการพยาบาลการเสาริมสร้างดูแล สุขภาพประชาชน และการควบคลุมการแพร่ระบาดของโรค 6 การป้องกันการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด 7 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม แก่ประชาชนในท้องถิ่น 8 การสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา | 6 5 1 1 | 760,000 820,000 200,000 200,000 | 6 4 1 1 | 760,000 820,000 200,000 200,000 | 6 4 1 1 | 760,000 820,000 200,000 200,000 | 18 16 3 3 | 2,280,000 2,460,000 600,000 600,000 |
| รวม | 33 | 13,350,000 | 33 | 13,350,000 | 23 | 13,350,000 | 83 | 43,850,000 |

## บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  2554  ถึง  2556)องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

| ยุทธศาสตร์ | ปี 54 |  | ปี 55 |  | ปี 56 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. ยุทธศาสตร์นำแก้จน | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 7.1 ส่งเสริมเชื่อมโยงชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระพัฒนาแหล่งน้ำ ครองน้ำ และกระจายการใช้ประโยชน์ 7.2 ก่อสร้างระบบแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 7.3 การพัฒนาลุ่มน้ำ | 10 1 3 | 9,600,000 1,200,000 400,000 | 10 1 3 | 9,600,000 1,200,000 400,000 | 10 1 3 | 9,600,000 1,200,000 400,000 | 30 3 9 | 28,800,000 3,600,000 1,200,000 |
| รวม | 14 | 11,200,000 | 14 | 11,200,000 | 114 | 11,200,000 | 42 | 33,600,000 |

## บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  2554  ถึง  2556)องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

| ยุทธศาสตร์ | ปี 54 |  | ปี 55 |  | ปี 56 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ 2 การลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร 3 การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 4 การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการใช้เกษตรอินทรีย์แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์ | 4 | 2,300,000 | 1 | 500,000 | 1 | 500,000 | 6 | 3,300,000 |
| รวม | 4 | 2,300,000 | 1 | 500,000 | 1 | 500,00 | 6 | 3,300,000 |

ส่วนที่  5  บัญชีโครงการพัฒนา   ส่วนที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

| ยุทธศาสตร์ | ปี 54 |  | ปี 55 |  | ปี 56 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| แนวทางการพัฒนา 1พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การเป็นศูนย์กลางการสัมมนา กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ 2 สนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา โบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 3 ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 4 พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารรูปการเข้าแหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง | 1 1 1 | 1,000,000 500,000 100,000 | 1 1 1 | 500,000 500,000 100,000 | 1 1 1 | 500,000 500,000 100,000 | 3 3 3 | 2,000,000 1,500,000 300,000 |
| รวม | 3 | 1,600,000 | 3 | 1,100,000 | 3 | 1,100,000 | 9 | 3,800,000 |

## บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  2554  ถึง  2556)องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

| ยุทธศาสตร์ | ปี 54 |  | ปี 55 |  | ปี 56 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1 การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำทางระบายน้ำ และการบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 2 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 3 การก่อสร้าง บำรุงรักษา ทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางน้ำและทางบก 5 การขนส่งและการวิศวกรจราจร 6 การสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ 7 การผังเมืองของท้องถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด | 4 7 1 | 80,500,000 2,600,000 1,000,000 | 4 2 1 | 80,500,000 300,000 1,000,000 | 4 5 1 | 80,500,000 300,000 1,000,000 | 12 14 3 | 241,500,000 3,200,000 3,000,000 |
| รวม | 12 | 84,100,000 | 7 | 81,800,000 | 10 | 81,800,000 | 29 | 247,700,000 |

## บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  2554  ถึง  2556)องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

| ยุทธศาสตร์ | ปี 54 |  | ปี 55 |  | ปี 56 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. ยุทธศาสตร์นำแก้จน | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 7.1 ส่งเสริมเชื่อมโยงชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระพัฒนาแหล่งน้ำ ครองน้ำ และกระจายการใช้ประโยชน์ 7.2 ก่อสร้างระบบแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 7.3 การพัฒนาลุ่มน้ำ | 2 2 1 | 30,000,000 100,000,000 5,000,000 | 2 2 1 | 30,000,000 100,000,000 5,000,000 | 2 2 1 | 30,000,000 100,000,000 5,000,000 | 6 6 3 | 90,000,000 300,000,000 1,500,000 |
| รวม | 5 | 135,000,000 | 5 | 135,000,000 | 5 | 135,000,000 | 15 | 405,000,000 |

รายละเอียดโครงการการพัฒนา  แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2554  ถึง  2556) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

ส่วนที่  1  ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว

แนวทางที่   1  พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  การเป็นศูนย์กลางการสัมมนา  กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย | เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย | 4 ครั้ง | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเพิ่มขึ้นจำนวน 1,000 ครอบครัว 55% | สำนักปลัด ส่วนการศึกษา |
| 2 | ปรับปรุงสนามกีฬาในหมู่บ้าน | เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้าน | 8 แห่ง หมู่ที่ 1,2,3,6,10,12,13,15 | 500,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | มีสนามกีฬาหมู่บ้าน การเล่นกีฬาได้รับการส่งเสริม | ส่วนการศึกษา |

รายละเอียดโครงการการพัฒนา  แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2554-2556) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

ส่วนที่  1  ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว

แนวทางที่   2  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา  โบราณสถานโบราณวัตถุ  ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 3 | โครงการประชาสัมพันธ์ปรับปรุงแหล่ง ท่องเที่ยวโคกประสาท | เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพื่ออนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ | 3 แห่ง -โคกปราสาท -หนองสรศักดิ์ -บ้านตะแกรง | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | ประชาชนมีแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวได้รับการอนุรักษ์ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการการพัฒนา  แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2554-2556) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

ส่วนที่  1  ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว

แนวทางที่  4  การพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการเข้าแหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 4 | โครงการจัดทำป้ายบอกทาง | เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน | 100 จุด | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | ประชาชนเกิดความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการการพัฒนา  แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2554-2556) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

ส่วนที่  1  ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางที่ .1  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ  ด้าน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 5 | โครงการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินสวัสดิการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการการเมืองและพนักงานจ้าง | เพื่อเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินสวัสดิการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการการเมืองและพนักงานจ้าง | 24 ครั้ง | 9,500,000 (อบต.) | 9,500,000 (อบต.) | 9,500,000 (อบต.) | สามารถจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินสวัสดิการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการการเมืองและพนักงานจ้าง | ## สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา การศึกษาฯ |
| 6 | โครงการเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อจัดงานโครงการเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 4 ครั้ง | 400,000 (อบต.) | 400,000 (อบต.) | 400,000 (อบต.) | มีการจัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสต่างๆ | ## สำนักปลัด |
| 7 | โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี | เพื่อจัดงานรัฐพิธีต่างๆ | 5 ครั้ง | 100,000 อบต. | 100,000 อบต. | 100,000 อบต. | มีการจัดงานรัฐพิธีในงานต่างๆ | ## สำนักปลัด |
| 8 | โครงการจัดซื้อรถยนต์ 4 ประตูขับเคลื่อน 4 ล้อ | เพื่อใช้เดินทางในการปฏิบัติงานราชการ | 1 ครั้ง | 800,000 อบต. | 800,000 อบต. | 800,000 อบต. | มีรถเพียงพอ สามารถเดินทางปฏิบัติราชการได้สะดวกรวดเร็ว | ## สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการการพัฒนา  แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2554-2556) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

ส่วนที่  1  ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางที่ 2  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 9 | โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน สมาชิกสภา ผู้บริหาร | เพื่อเพิ่มความรู้ เพิ่มศักยภาพพนักงาน สมาชิกสภา ผู้บริหาร ในการปฏิบัติงาน | 30 ครั้ง | 400,000 (อบต.) | 400,000 (อบต.) | 400,000 (อบต.) | มีการเพิ่มความรู้ เพิ่มศักยภาพพนักงาน สมาชิกสภา ผู้บริหาร ในการปฏิบัติงาน | ## สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา การศึกษาฯ |
| 10 | โครงการจัดให้มีและซ่อมแซมรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในองค์กร | เพื่อให้มีให้มีและซ่อมแซมรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ให้เพียงพอเหมาะสมในการปฏิบัติงาน อบต.หลุ่งตะเคียน | 30 ครั้ง | 800,000 (อบต.) | 800,000 (อบต.) | 800,000 (อบต.) | มีและซ่อมแซมรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ให้เพียงพอเหมาะสมในการปฏิบัติงาน อบต.หลุ่งตะเคียน | ## สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา การศึกษาฯ |
| 11 | เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีรายได้ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี | 1 ครั้ง | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ | การคลัง |
| 12 | โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. | เพื่อบันทึกข้อมูล จปฐ.ในครัวเรือนทุกครัวเรือน | 1 ครั้ง | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | ข้อมูล จปฐ.ในครัวเรือนได้รับการบันทึกทุกครัวเรือน | ## สำนักปลัด |
| 13 | โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานบริหารงานท้องถิ่นอำเภอห้วยแถลง | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานท้องถิ่นอำเภอ | 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | อำเภอห้วยแถลงมีระสิทธิภาพในการบริหารงาน อปท. | สำนักปลัด |
| 14 | โครงการจัดทำระบบแผนที่เสียภาษี | เพื่อจัดทำแผนเก็บภาษี | 1 ครั้ง | 1,250,000 (อบต.) | - | - | มีแผนที่เก็บภาษีในตำบล | ## การคลัง |

รายละเอียดโครงการการพัฒนา  แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2554-2556) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

ส่วนที่  1  ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางที่ 3  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 15 | โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 | เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น | 1 ครั้ง | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วม ในการกำหนดแนวทางการพัฒนา | ## สำนักปลัด |
| 16 | โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น | เพื่อจัดการเลือกตั้งสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่น (กรณีแทนตำแหน่งว่าง) | 1 ครั้ง | 200,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | มีการเลือกตั้งสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่น มีการเลือกตั้ง ด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส เป็นธรรม | ## สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการการพัฒนา  แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2554-2556) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

ส่วนที่  1  ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ และบรรเทาปัญหาความยากจน

แนวทางที่ 1  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 17 | ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ | เพื่อให้เกษตรกรนำโครงการตามแนวพระราชดำริไปปฏิบัติ | เกษตรกร จำนวน 400 ครัวเรือน | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | เกษตรกรดำเนินการตามแนวฯจำนวน 400 ครัวเรือน | สำนักปลัด |
| 18 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตร(เกษตรแบบผสมผสาน) | เพื่อส่งเสริมไฟฟ้าพัฒนางานเกษตร | ขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตรหมู่ 1-15 | 500,000 (อบต.) | - | - | มีการส่งเสริมไฟฟ้าพัฒนางานเกษตร | สำนักปลัด |
| 19 | โครงการจัดตั้งสถานีสูบน้ำย่อยมาเหมืองโคกประสาท | เพื่อส่งเสริมด้านการเกษตร | จัดตั้งสถานีสูบน้ำ 1 แห่ง | 1,000,000 (อบต.) | - | - | เกษตรกรมีน้ำเพียงพอต่อการเกษตร |  |

รายละเอียดโครงการการพัฒนา  แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2554-2556) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจละบรรเทาปัญหาความยากจน

แนวทางที่ 2  ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ ตลาดชุมชน  ร้านค้าชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 20 | ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพ ประชาชนตำบลหลุ่งตะเคียน | เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนให้ยั่งยืน เพิ่มราย ได้ 10 เปอร์เซนต์ | 15 กลุ่ม มีรายได้เพิ่ม 10 เปอร์เซนต์ | 1,500,000 อบต | 1,500,000 อบต | 1,500,000 อบต | ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซนต์ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการการพัฒนา  แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2554-2556) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

ส่วนที่  1  ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

แนวทางที่ 1  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆในท้องถิ่นและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 21 | โครงการปรับภูมิทัศน์ที่สาธารณะ สวนสาธารณะประจำหมู่บ้านส่งเสริมสร้างจิตสำนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนในตำบลหลุ่งตะเคียน | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะ สวนสาธารณะประจำหมู่บ้าน เพื่อสร้างจิตสำนึกประชาชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 8 แห่ง | 500,000 อบต. | 500,000 อบต. | 500,000 อบต. | มีภูมิทัศน์ที่ดีมีที่สาธารณะ สวนสาธารณะประจำหมู่บ้าน ประชาชนมีจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | สำนักปลัด ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการการพัฒนา  แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2554-2556) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

ส่วนที่  1  ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

แนวทางที่ 2  การกำจักขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย  ในชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 22 | โครงการจัดซื้อรถเก็บขยะ | เพื่อให้มีการเก็บขยะมีประสิทธิภาพสูงสุด | 1 คัน | 1,500,000 อบต. | 1,500,000 อบต. | 1,500,000 อบต. | มีการเก็บขยะมีประสิทธิภาพสูงสุด | สำนักปลัด |
| 23 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในตำบล | เพื่อให้มีร่องระบายน้ำเสียในชุมชน | 1 คัน | 500,000 อบต. | 500,000 อบต. | 500,000 อบต. | มีร่องระบายนำเสีย สิ่งแวดล้อมในชุมชนถูกต้องตามสุขลักษณะ | สำนักปลัด |
| 24 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสีย คสล.ในหมู่บ้าน |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.1 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสีย คสล.ในหมู่บ้าน ม.1 | เพื่อให้มีร่องระบายน้ำเสียในชุมชน | ร่องระบายน้ำ คสล. ยาว 800 เมตร | 100,000 อบต. | 100,000 อบต. | 100,000 อบต. | มีร่องระบายนำเสียในชุมชน สิ่งแวดล้อมในชุมชนถูกต้องตามสุขลักษณะ | ส่วนโยธา |
|  | 24.2 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสีย คสล.ในหมู่บ้าน ม.2 | เพื่อให้มีร่องระบายน้ำเสียในชุมชน | ร่องระบายน้ำ คสล. ยาว 800 เมตร | 100,000 อบต. | 100,000 อบต. | 100,000 อบต. | มีร่องระบายนำเสียในชุมชน สิ่งแวดล้อมในชุมชนถูกต้องตามสุขลักษณะ | ส่วนโยธา |
|  | 24.3 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสีย คสล.ในหมู่บ้าน ม.3 | เพื่อให้มีร่องระบายน้ำเสียในชุมชน | ร่องระบายน้ำ คสล. ยาว 800 เมตร | 100,000 อบต. | 100,000 อบต. | 100,000 อบต. | มีร่องระบายนำเสียในชุมชน สิ่งแวดล้อมในชุมชนถูกต้องตามสุขลักษณะ | ส่วนโยธา |
|  | 24.4 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสีย คสล.ในหมู่บ้าน ม.4 | เพื่อให้มีร่องระบายน้ำเสียในชุมชน | ร่องระบายน้ำ คสล. ยาว 800 เมตร | 3100,000 อบต. | 300,000 อบต. | 300,000 อบต. | มีร่องระบายนำเสียในชุมชน สิ่งแวดล้อมในชุมชนถูกต้องตามสุขลักษณะ | ส่วนโยธา |
|  | 24.5 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสีย คสล.ในหมู่บ้าน ม.5 | เพื่อให้มีร่องระบายน้ำเสียในชุมชน | ร่องระบายน้ำ คสล. ยาว 400 เมตร | 300,000 อบต. | 300,000 อบต. | 300,000 อบต. | มีร่องระบายนำเสียในชุมชน สิ่งแวดล้อมในชุมชนถูกต้องตามสุขลักษณะ | ส่วนโยธา |
|  | 24.6 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสีย คสล.ในหมู่บ้าน ม.6 | เพื่อให้มีร่องระบายน้ำเสียในชุมชน | ร่องระบายน้ำ คสล. ยาว 800 เมตร | 100,000 อบต. | 100,000 อบต. | 100,000 อบต. | มีร่องระบายนำเสียในชุมชน สิ่งแวดล้อมในชุมชนถูกต้องตามสุขลักษณะ | ส่วนโยธา |
|  | 24.7 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสีย คสล.ในหมู่บ้าน ม.7 | เพื่อให้มีร่องระบายน้ำเสียในชุมชน | ร่องระบายน้ำ คสล. ยาว 800 เมตร | 100,000 อบต. | 100,000 อบต. | 100,000 อบต. | มีร่องระบายนำเสียในชุมชน สิ่งแวดล้อมในชุมชนถูกต้องตามสุขลักษณะ | ส่วนโยธา |
|  | 24.8 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสีย คสล.ในหมู่บ้าน ม.8 | เพื่อให้มีร่องระบายน้ำเสียในชุมชน | ร่องระบายน้ำ คสล. ยาว 800 เมตร | 100,000 อบต. | 100,000 อบต. | 100,000 อบต. | มีร่องระบายนำเสียในชุมชน สิ่งแวดล้อมในชุมชนถูกต้องตามสุขลักษณะ | ส่วนโยธา |
|  | 24.9 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสีย คสล.ในหมู่บ้าน ม.9 | เพื่อให้มีร่องระบายน้ำเสียในชุมชน | ร่องระบายน้ำ คสล. ยาว 800 เมตร | 100,000 อบต. | 100,000 อบต. | 100,000 อบต. | มีร่องระบายนำเสียในชุมชน สิ่งแวดล้อมในชุมชนถูกต้องตามสุขลักษณะ | ส่วนโยธา |
|  | 24.10 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสีย คสล.ในหมู่บ้าน ม.10 | เพื่อให้มีร่องระบายน้ำเสียในชุมชน | ร่องระบายน้ำ คสล. ยาว 600 เมตร | 300,000 อบต. | 300,000 อบต. | 300,000 อบต. | มีร่องระบายนำเสียในชุมชน สิ่งแวดล้อมในชุมชนถูกต้องตามสุขลักษณะ | ส่วนโยธา |
|  | 24.11 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสีย คสล.ในหมู่บ้าน ม.11 | เพื่อให้มีร่องระบายน้ำเสียในชุมชน | ร่องระบายน้ำ คสล. ยาว 800 เมตร | 300,000 อบต. | 300,000 อบต. | 300,000 อบต. | มีร่องระบายนำเสียในชุมชน สิ่งแวดล้อมในชุมชนถูกต้องตามสุขลักษณะ | ส่วนโยธา |
|  | 24.12 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสีย คสล.ในหมู่บ้าน ม.12 | เพื่อให้มีร่องระบายน้ำเสียในชุมชน | ร่องระบายน้ำ คสล. ยาว 800 เมตร | 100,000 อบต. | 100,000 อบต. | 100,000 อบต. | มีร่องระบายนำเสียในชุมชน สิ่งแวดล้อมในชุมชนถูกต้องตามสุขลักษณะ | ส่วนโยธา |
|  | 24.13 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสีย คสล.ในหมู่บ้าน ม.13 | เพื่อให้มีร่องระบายน้ำเสียในชุมชน | ร่องระบายน้ำ คสล. ยาว 600 เมตร | 100,000 อบต. | 100,000 อบต. | 100,000 อบต. | มีร่องระบายนำเสียในชุมชน สิ่งแวดล้อมในชุมชนถูกต้องตามสุขลักษณะ | ส่วนโยธา |
|  | 24.14 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสีย คสล.ในหมู่บ้าน ม.14 | เพื่อให้มีร่องระบายน้ำเสียในชุมชน | ร่องระบายน้ำ คสล. ยาว 800 เมตร | 500,000 อบต. | 500,000 อบต. | 500,000 อบต. | มีร่องระบายนำเสียในชุมชน สิ่งแวดล้อมในชุมชนถูกต้องตามสุขลักษณะ | ส่วนโยธา |
|  | 24.15 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสีย คสล.ในหมู่บ้าน ม.15 | เพื่อให้มีร่องระบายน้ำเสียในชุมชน | ร่องระบายน้ำ คสล. ยาว 800 เมตร | 500,000 อบต. | 500,000 อบต. | 500,000 อบต. | มีร่องระบายนำเสียในชุมชน สิ่งแวดล้อมในชุมชนถูกต้องตามสุขลักษณะ | ส่วนโยธา |

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

แนวทางที่ 3  การจัดการ  การบำรุงรักษา  การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้และที่ดิน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 25 | โครงการขุดแนวกั้นป่าและปลูกป่า สาธารณะอนุรักษ์สมุนไพรไทย | เพื่อให้มีแนวกั้นป่าและเพิ่มพื้นที่ป่าสาธารณะอนุรักษ์สมุนไพรไทย | 3 กิโลเมตร 3 แห่ง | 500,000 อบต. | 500,000 อบต. | 500,000 อบต. | มีแนวกั้นป่าและเพิ่มพื้นที่ป่าสาธารณะและมีสมุนไพรไทยอยู่คู่ป่าชุมชน | สำนักปลัด |

###### รายละเอียดโครงการการพัฒนา  แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2554-2556) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

ส่วนที่  1  ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่  1  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำทางระบายน้ำ  และการบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน ม.1 | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในหมู่บ้านกว้าง 6 ม. ยาว 200 เมตร | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
|  | 26.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน ม.2 | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในหมู่บ้านกว้าง 6 ม. ยาว 200 เมตร | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
|  | 26.3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน ม.3 | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในหมู่บ้านกว้าง 6 ม. ยาว 200 เมตร | 300,000 (อบต.) | 300,000 (อบต.) | 300,000 (อบต.) | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
|  | 26.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน ม.4 | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในหมู่บ้านกว้าง 6 ม. ยาว 200 เมตร | 300,000 (อบต.) | 300,000 (อบต.) | 300,000 (อบต.) | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกขึ้น | ส่วนโยธา |
|  | 26.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน ม.5 | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในหมู่บ้านกว้าง 6 ม. ยาว 200 เมตร | 300,000 (อบต.) | 300,000 (อบต.) | 300,000 (อบต.) | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
|  | 26.6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน ม.6 | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในหมู่บ้านกว้าง 6 ม. ยาว 200 เมตร | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
|  | 26.7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน ม.7 | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในหมู่บ้านกว้าง 6 ม. ยาว 200 เมตร | 300,000 (อบต.) | 300,000 (อบต.) | 300,000 (อบต.) | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
|  | 26.8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน ม.8 | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในหมู่บ้านกว้าง 6 ม. ยาว 200 เมตร | 300,000 (อบต.) | 300,000 (อบต.) | 300,000 (อบต.) | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
|  | 26.9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน ม.9 | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในหมู่บ้านกว้าง 6 ม. ยาว 200 เมตร | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
|  | 26.10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน ม.10 | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในหมู่บ้านกว้าง 6 ม. ยาว 200 เมตร | 300,000 (อบต.) | 300,000 (อบต.) | 300,000 (อบต.) | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
|  | 26.11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน ม.11 | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในหมู่บ้านกว้าง 6 ม. ยาว 200 เมตร | 300,000 (อบต.) | 300,000 (อบต.) | 300,000 (อบต.) | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
|  | 26.12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน ม.12 | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในหมู่บ้านกว้าง 6 ม. ยาว 200 เมตร | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
|  | 26.13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน ม.13 | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในหมู่บ้านกว้าง 6 ม. ยาว 200 เมตร | 300,000 (อบต.) | 300,000 (อบต.) | 300,000 (อบต.) | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
|  | 26.14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน ม.14 | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในหมู่บ้านกว้าง 6 ม. ยาว 200 เมตร | 300,000 (อบต.) | 300,000 (อบต.) | 300,000 (อบต.) | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
|  | 26.15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน ม.15 | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในหมู่บ้านกว้าง 6 ม. ยาว 200 เมตร | 300,000 (อบต.) | 300,000 (อบต.) | 300,000 (อบต.) | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 27 | ก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27.1 ก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน รอบบ้านตะแกรง | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในตำบล กว้าง 8 ม. ยาว 6,000 เมตร | 3,500,000 (อบต.) | 3,500,000 (อบต.) | 3,500,000 (อบต.) | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่ง | ส่วนโยธา |
|  | 27.2 ก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน -บ้านโนนเพ็ด-สามแยกโนนเพ็ด-โนนรัง | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในตำบล กว้าง 8 ม. ยาว 4,000 เมตร | 3,500,000 (อบต.) | 3,500,000 (อบต.) | - | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่ง | ส่วนโยธา |
|  | 27.3 ก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน สามแยกบ้านพะไลพัฒนาไปหลุ่งตะเคียน | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในตำบล กว้าง 8 ม. ยาว 8,000 เมตร | 3,500,000 (อบต.) | 3,500,000 (อบต.) | 3,500,000 (อบต.) | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่ง | ส่วนโยธา |
|  | 27.4 ก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน จากสามแยกบ้านหลุ่งตะเคียนไปฝายโนนตูม | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในตำบล กว้าง 8 ม. ยาว 6,000 เมตร | 3,500,000 (อบต.) | 3,500,000 (อบต.) | - | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่ง | ส่วนโยธา |
|  | 27.5 ก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน -บ้านตะเคียนทองไปวัดโคกปราสาท | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในตำบล กว้าง 8 ม. ยาว 2,000 เมตร | 2,500,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่ง | ส่วนโยธา |
|  | 27.6 ก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน -สามแยกบ้านหนองสาย-ตะเคียน-ไปหน้าวัดบ้านหนองสาย | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในตำบล กว้าง 8 ม. ยาว 5,000 เมตร | 2,500,000 (อบต.) | 2,500,000 (อบต.) | - | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่ง | ส่วนโยธา |
|  | 27.7 ก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน สี่แยกบ้านสายทองไปบ้านสามหลัง | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในตำบล กว้าง 8 ม. ยาว 5,000 เมตร | 2,500,000 (อบต.) | 2,500,000 (อบต.) | - | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่ง | ส่วนโยธา |
|  | 27.8 ก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน จากบ้านนายเพ็ง บุญมาก ไปยามแยกกระทุ่มแท่น | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในตำบล กว้าง 8 ม. ยาว 5,000 เมตร | 2,500,000 (อบต.) | 2,500,000 (อบต.) | - | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่ง | ส่วนโยธา |
|  | 27.9 ก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน จากบ้านสายทองไปบ้านสรศักดิ์ | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในตำบล กว้าง 8 ม. ยาว 5,000 เมตร | 2,500,000 (อบต.) | 2,500,000 (อบต.) | - | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่ง | ส่วนโยธา |
|  | 27.10 ก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน จากบ้านสระมะค่าไปบ้านสรศักดิ์ | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในตำบล กว้าง 8 ม. ยาว 5,000 เมตร | 2,500,000 (อบต.) | 2,500,000 (อบต.) | - | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่ง | ส่วนโยธา |
|  | 27.11 ก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน จากบ้านสรศักดิ์ –ไปบ้านโคกรักษ์ | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในตำบล กว้าง 8 ม. ยาว 5,000 เมตร | 2,500,000 (อบต.) | 2,500,000 (อบต.) | - | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่ง | ส่วนโยธา |
|  | 27.12 ก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน จากบ้านสรศักดิ์ ไปบ้านกระทุ่มแท่น | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในตำบล กว้าง 8 ม. ยาว 5,000 เมตร | 2,500,000 (อบต.) | 2,500,000 (อบต.) | - | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่ง | ส่วนโยธา |
|  | 27.13 ก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน จากบ้านนายจรัญ จันทรประพัฒน์ – โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง-ถึงบ้านโคกซาด | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในตำบล กว้าง 8 ม. ยาว 5,000 เมตร | 2,500,000 (อบต.) | 2,500,000 (อบต.) | - | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่ง | ส่วนโยธา |
|  | 27.14 ก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน จากสามแยกตาด่อน- ประปาตาด่อน | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในตำบล กว้าง 8 ม. ยาว 5,000 เมตร | 2,500,000 (อบต.) | 2,500,000 (อบต.) | - | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่ง | ส่วนโยธา |
|  | 27.15 ก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน จากวัดบ้านไผ่นกเขาไปเขตรับผิดชอบบ้านโนนรัง | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในตำบล กว้าง 8 ม. ยาว 5,000 เมตร | 2,500,000 (อบต.) | 2,500,000 (อบต.) | - | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่ง | ส่วนโยธา |
|  | 27.16 ก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน สามแยกบ้านนายพจน์ พลขันธ์ ถึงเขตติดต่อบ้านนิคม ต.นิคม | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในตำบล กว้าง 8 ม. ยาว 5,000 เมตร | 2,500,000 (อบต.) | 2,500,000 (อบต.) | - | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่ง | ส่วนโยธา |
|  | 27.17 ก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน สามแยกลาดยางบ้านโนนเพ็ดถึงบ้านสะพานข้ามลำมาศ บ้านโนนตูม | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในตำบล กว้าง 8 ม. ยาว 5,000 เมตร | 2,500,000 (อบต.) | 2,500,000 (อบต.) | - | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่ง | ส่วนโยธา |
|  | 27.18 ก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน สามแยกกระทุ่มแท่น – บ้านนายสุพจน์ พลขันธ์ | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในตำบล กว้าง 8 ม. ยาว 5,000 เมตร | 2,500,000 (อบต.) | 2,500,000 (อบต.) | - | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่ง | ส่วนโยธา |
|  | 27.19 ก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน บ้านตาด่อนไปบ้านโนนทอง | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในตำบล กว้าง 8 ม. ยาว 5,000 เมตร | 2,500,000 (อบต.) | 2,500,000 (อบต.) | - | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่ง | ส่วนโยธา |
|  | 27.20 ก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน สามแยกพะไลไปสามแยกบ้านหนองสาย | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในตำบล กว้าง 8 ม. ยาว 5,000 เมตร | 2,500,000 (อบต.) | 2,500,000 (อบต.) | - | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่ง | ส่วนโยธา |
|  | 27.21 ก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน สามแยกลานอ้อยไปเชื่อมทางลาดยาง –ไปบ้านตะเคียน | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในตำบล กว้าง 8 ม. ยาว 5,000 เมตร | 2,500,000 (อบต.) | 2,500,000 (อบต.) | - | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่ง | ส่วนโยธา |
|  | 27.22 ก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน สามแยกอนามัย ไปบ้านนายบาง แถมกลาง ม.15 | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในตำบล กว้าง 8 ม. ยาว 5,000 เมตร | 2,500,000 (อบต.) | 2,500,000 (อบต.) | - | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่ง | ส่วนโยธา |
|  | 27.23 ก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน จากสามแยกสหกรณ์ ม.15 ไปสามแยกบ้านตาด่อน ม.7 | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ในตำบล กว้าง 8 ม. ยาว 5,000 เมตร | 2,500,000 (อบต.) | 2,500,000 (อบต.) | - | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่ง | ส่วนโยธา |
| 28 | ก่อสร้างถนนหินคลุกระหว่างหมู่บ้าน ตำบล |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28.1 ก่อสร้างถนนหินคลุกระหว่างหมู่บ้าน ตำบล หมูที่ 5-4-8-11-9 | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนนหินคลุกในตำบลหลุ่งตะเคียนกว้าง 8 เมตร ยาว 14,000 เมตร | 1,900,000 (อบต.) | 1,900,000 (อบต.) | - | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่ง | ส่วนโยธา |
|  | 28.2 ก่อสร้างถนนหินคลุกระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 6-แยกตะเคียน | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนนหินคลุกในตำบลหลุ่งตะเคียนกว้าง 8 เมตร ยาว 2,000 เมตร | 400,000 (อบต.) | 400,000 (อบต.) | - | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่ง | ส่วนโยธา |
|  | 28.3 ก่อสร้างถนนหินคลุกระหว่างหมู่บ้าน หมู่ 10-3-บ้านโนนรัง | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนนหินคลุกในตำบลหลุ่งตะเคียนกว้าง 8 เมตร ยาว 7,000 เมตร | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | - | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่ง | ส่วนโยธา |
| 29 | ก่อสร้างถนนหินคลุกในหมูบ้าน หมู่ที่1-15 | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนนหินคลุกในตำบลหลุ่งตะเคียนกว้าง 6 เมตร ยาว 20,000 เมตร | 1,000,000 (อบต.) | 1,000,000 (อบต.) | 1,000,000 (อบต.) | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่ง | ส่วนโยธา |
| 30 | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังยกระดับในตำบลหลุ่งตะเคียน | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างและภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนนดินลูกรัง ในตำบลหลุ่งตะเคียนกว้าง 8 เมตร ยาว 20,000 เมตร | 1,800,000 (อบต.) | 800,000 (อบต.) | 800,000 (อบต.) | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาระหว่างและภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 31 | ก่อสร้างถนนดินยกระดับในตำบลหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1,8,9,10,13,15 | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างและภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน ลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 30,000 เมตรหรือตามเหมาะสม | 3,000,000 (อบต.) | 3,000,000 (อบต.) | 3,000,000 (อบต.) | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาในหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้านได้สะดวกยิ่ง | ส่วนโยธา |
| 32 | ก่อสร้างถนนตัดใหม่ระหว่างหมู่บ้านและตำบล ม.15 | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างและภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน ลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 30,000 เมตรหรือตามเหมาะสม | 3,000,000 (อบต.) | 3,000,000 (อบต.) | 3,000,000 (อบต.) | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาในหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้านได้สะดวกยิ่ง | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการการพัฒนา  แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2554-2556) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

ส่วนที่  1  ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน     แนวทาง  2  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 33 | โครงการก่อสร้าง บำรุงและซ่อมแซมระบบประปาและจัดหาวัสดุ สิ่งก่อสร้างอื่นๆใน ตำบลหลุ่งตะเคียน |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33.1 โครงการ บำรุงและซ่อมแซมระบบประปาและจัดหาวัสดุ สิ่งก่อสร้างอื่นๆใน ตำบลหลุ่งตะเคียน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการระบบประปา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน วัสดุสิ่งก่อสร้างอื่นๆ | วัสดุก่อสร้าง 12ครั้ง ครุภัณฑ์ 2 ครั้ง ระบบประปา 5 ระบบ | 800,000 อบต. | 800,000 อบต. | 800,000 อบต. | การให้บริการระบบประปามีระสิทธิภาพ การบริหารงาน วัสดุสิ่งก่อสร้างอื่นๆมีประสิทธิภาพ | ส่วนโยธา |
|  | 33.2 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 | เพื่อขยายการให้บริการน้ำประปาทั่วถึง | ก่อสร้างระบบประปา 1 แห่ง | 4,500,000 | - | - | มีการขยายการให้บริการน้ำประปาทั่วถึง | ส่วนโยธา |
|  | 33.3โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่โนนเพ็ด หมู่ที่ 10 | เพื่อขยายการให้บริการน้ำประปาทั่วถึง | ก่อสร้างระบบประปา 1 แห่ง | 4,500,000 | - | - | มีการขยายการให้บริการน้ำประปาทั่วถึง | ส่วนโยธา |
|  | 33.4 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ 8 | เพื่อขยายการให้บริการน้ำประปาทั่วถึง | ก่อสร้างระบบประปา 1 แห่ง | 4,500,000 | - | - | มีการขยายการให้บริการน้ำประปาทั่วถึง | ส่วนโยธา |
|  | 33.5 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านตะแกรง หมู่ที่ 2 | เพื่อขยายการให้บริการน้ำประปาทั่วถึง | ก่อสร้างระบบประปา 1 แห่ง | 4,500,000 | - | - | มีการขยายการให้บริการน้ำประปาทั่วถึง | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการการพัฒนา  แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2554-2556) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

ส่วนที่  1  ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน    แนวทางที่  3  การก่อสร้างบำรุงรักษาทางน้ำและทางบกเชื่อมระหว่าง อปท.ในจังหวัด

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 34 | โครงการก่อสร้างระบบประปาน้ำสุก 3 แห่ง บ้านสระมะค่า บ้านโนนเพ็ด และ บ้านกระทุ่มแท่น | เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ | 3 แห่ง | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 35 | ก่อสร้างถนนลาดยางระหว่างหมู่บ้าน ตำบล - จากสามแยกหนองสาย-ไปบ้านหนองสาย - จากบ้านสระมะค่า-ซอย 5 -จากแยกบ้านตะเคียน-บ้านหนองสาย | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านตำบลได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน ลาดยาง กว้าง 8 เมตร ยาวรวม 30,000 เมตร | 15,000,000 (อบต.) | 15,000,000 (อบต.) | 15,000,000 (อบต.) | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวก | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการการพัฒนา  แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2554-2556) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

ส่วนที่  1  ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน    แนวทางที่  4   การสาธารณูปโภค -  สาธารณูปการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 36 | โครงการจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ | 12 ครั้ง | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | มีค่าใช้จ่ายในงานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ | สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา |
| 37 | ขยายเขตไฟฟ้าและโคมไฟฟ้าในหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน | เพื่อให้เขตไฟฟ้าและแสงสว่างทั่วถึงในหมู่บ้าน | ขยายเขต 5 กิโลเมตร โครมฟ้าแสงสว่าง 60 จุด | 1,000,000 (อบต.) | 1,000,000 (อบต.) | 1,000,000 (อบต.) | มีเขตไฟฟ้าและแสงสว่างบริการอย่างทั่วถึงในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการการพัฒนา  แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2554-2556) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

ส่วนที่  1  ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางที่   1  การจัดการศึกษา     (1)    ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยบูรณาการกับการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 38 | กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนในด้านการศึกษา | 1 ครั้ง | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติได้รับการส่งเสริม | ส่วนการศึกษา |
| 39 | โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี | เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนในด้านการศึกษา | 1 ครั้ง | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีได้รับการส่งเสริม | ส่วนการศึกษา |
| 40 | โครงการกีฬาภายในต้านยาเสพติดศูนย์ห้วยแถลง 4 | เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนในด้านการศึกษา | 1 ครั้ง | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้รับการส่งเสริม | ส่วนการศึกษา |

รายละเอียดโครงการการพัฒนา  แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2554-2556) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

ส่วนที่  1  ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางที่  1  การจัดการศึกษา     (2)   ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและใช้เทคโนโลยี  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 41 | สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน นมโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้เด็กนักเรียน เด็กก่อนเกณฑ์ ทุกคนได้รับอาหารกลางวัน นม อย่างทั่วถึง | 6 โรงเรียน 2 ศูนย์ฯ | 2,500,000 (อบต.) | 2,500,000 (อบต.) | 2,500,000 (อบต.) | เด็กนักเรียน เด็กก่อนเกณฑ์ได้รับอาหารกลางวัน นมครบถ้วน | ###### ส่วนการศึกษา |
| 42 | ส่งเสริม สนับสนุน วัสดุการศึกษา อุปกรณ์กีฬา ครุภัณฑ์การศึกษา | เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 2 ศูนย์ฯ | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอุปกรณ์เพียงพอ | ส่วนการศึกษา |
| 43 | โครงการสนับสนุนค่ารถรับส่งนักเรียนเพิ่มโอกาสทางการศึกษา | เพื่อให้มีรถรับส่งนักเรียนเพิ่มโอกาสทางการศึกษา | 6 โรงเรียน 2 ศูนย์ฯ | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | นักเรียนมีรถรับส่งอย่างทั่วถึงและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา | ส่วนการศึกษา |

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางที่ 1  การจัดการศึกษา      (4)  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 44 | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความปลอดภัยและเอื้อต่อการพัฒนาของเด็ก | 2 แห่ง | 300,000 (อบต.) | 300,000 (อบต.) | 300,000 (อบต.) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความปลอดภัยและน่าอยู่ | ส่วนการศึกษาฯ |
| 45 | โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพียงพอต่อการจัดการศึกษา | 3 ศูนย์ฯ | 900,000 (อบต.) | 900,000 (อบต.) | 900,000 (อบต.) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจำนวนเพียงพอเหมาะสมในการศึกษามากยิ่งขึ้น | ส่วนการศึกษา |
| 46 | โครงการปรับปรุงเพื่อสุขภาพนักเรียน | เพื่อให้นักเรียนได้มีน้ำดื่มสะอาดและเพียงพอต่อความต้องการ | 6 โรงเรียน 2 ศูนย์ฯ | 200,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี แลเหมาะสม | ส่วนการศึกษา |

รายละเอียดโครงการการพัฒนา  แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2554-2556) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

ส่วนที่  1  ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางที่  2  การจัดการศึกษา (4)  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อเอดส์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 47 | โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ | เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดชื้อเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ | 917 ราย | 5,500,000 (อบต.) | 5,500,000 (อบต.) | 5,500,000 (อบต.) | ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดชื้อเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น | สำนักปลัด |
| 48 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ | เพื่อให้ประชาชนเข้าใจวิธีการ ระวังป้องกันและตะหนักในพิษภัยของโรคเอดส์ | 120 คน | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและตะหนักในโทษภัยโรคเอดส์ | สำนักปลัด |
| 49 | โครงการสนับสนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติ อำเภอห้วยแถลง (ศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ) | เพื่อให้มีศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ในอำเภอห้วยแถลง | 1 แห่ง | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | ผู้ติดเชื้อเอดส์ได้รับการช่วยเหลือจากศูนย์ฯ | สำนักปลัด |
| 50 | โครงการจ้างเด็กนักเรียน นักศึกษา ให้มีงานทำช่วงปิดเทอม | เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้มีรายได้ช่วงปิดเทอม | 200 คน | 200,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | นักเรียนมีรายได้ช่วงปิดเทอม | สำนักปลัด |
| 51 | เพิ่มศักยภาพในผู้ป่วยเบาหวาน | เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานดูแลตัวเองถูกวิธี | 100 คน | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | ผู้ป่วยเบาหวานดูแลตัวเองถูกวิธี | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการการพัฒนา  แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2554-2556) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

ส่วนที่  1  ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางที่ 3  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  /ลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 52 | โครงการป้องกันละบรรเทาสาธารณภัยเหตุจำเป็นเร่งด่วนตำบลหลุ่งตะเคียน | เพื่อป้องกันละบรรเทาสาธารณภัยในตำบลหลุ่งตะเคียน ก่อสร้างป้อมยามหมู่บ้าน | 15 หมู่บ้าน | 1,000,000 (อบต.) | 1,000,000 (อบต.) | 1,000,000 (อบต.) | การป้องกันละบรรเทา สาธารณภัยในตำบล หลุ่งตะเคียนมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |
| 53 | โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ | เพื่อให้การใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยในช่วงเทศกาล | 2 ครั้ง | 200,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | การใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น | สำนักปลัด |
| 54 | โครงการอบรมอาสาสมัคร อปพร. รุ่นที่ 2 | เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการป้องกันชีวิต และทรัพย์สินภายในชุมชน | 170 คน | 200,000 (อบต.) | - | - | อบต.หลุ่งตะเคียนมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่มีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |
| 55 | โครงการฝึกอบรมและทบทวนตำรวจบ้าน | เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการป้องกันชีวิต และทรัพย์สินภายในชุมชน | 30 คน | 50,000 (อบต.) | - | - | อบต.หลุ่งตะเคียนมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่มีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |
| 56 | ขยายหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน | เพื่อพัฒนาการติดต่อประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน | 15 หมู่บ้าน | 500,000 (อบต.) | - | - | การติดต่อประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านมีประสิทธิภาพ | ## สำนักปลัด |
| 57 | ก่อสร้างระบบกรองน้ำดื่มจากบ่อบาดาล | เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลผลิตน้ำดื่มได้สะอาดและเพียงพอ | 15 หมู่บ้าน | 500,000 (อบต.) | - | - | ผลิตน้ำสะอาดและดื่มได้ถูกต้องตามหลักอนามัยมีน้ำเพียงพอต่อความต้องการ | ## สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการการพัฒนา  แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2554-2556) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

ส่วนที่  1  ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางที่ 5  การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวการพยาบาลการเสริมสร้างดูแล  สุขภาพประชาชน  และการควบคลุมการแพร่ระบาดของโรค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 58 | สนับสนุนกิจการสภากาชาดไทย อำเภอห้วยแถลง | เพื่อสนับสนุนกิจการสภากาชาดไทย | 1 แห่ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | กิจการสภากาชาดไทยได้รับการสนับสนุน | สำนักปลัด |
| 59 | โครงการส่งเสริม สาธารณสุขมูลฐานในหมู่บ้าน | เพื่อส่งเสริมงานสาธารณสุขในหมู่บ้าน | 15 หมู่บ้าน | 150,000 (อบต.) | 150,000 (อบต.) | 150,000 (อบต.) | งานสาธารณสุขในหมู่บ้านได้รับการส่งเสริม | สำนักปลัด |
| 60 | โครงการป้องกันและแก้ไขโรคระบาด โรคติดต่อ | เพื่อป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อในตำบล | 15 หมู่บ้าน | 150,000 (อบต.) | 150,000 (อบต.) | 150,000 (อบต.) | มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ | สำนักปลัด |
| 61 | โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน | เพื่อพัฒนาสถาบันครอบให้เข้มแข็งในตำบลหลุ่งตะเคียน เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว | 1,000 ครัวเรือน | 150,000 (อบต.) | 150,000 (อบต.) | 150,000 (อบต.) | มีการพัฒนาสถาบันครอบให้เข้มแข็งในตำบลหลุ่งตะเคียน มีศูนย์พัฒนาครอบครัว | สำนักปลัด |
| 62 | โครงการส่งเสริมสุขภาวะและออกกำลังกายของประชาชนทั่วไป | เพื่อดูแลสุขภาวะของประชาชนในตำบล เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในตำบล | 15 หมู่บ้าน | 200,000 อบต. | 200,000 อบต. | 200,000 อบต. | มีการดูแลสุขภาวะของประชาชนในตำบล มีการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในตำบล | สำนักปลัด |
| 63 | โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเยาวชนตำบลหลุ่งตะเคียน | เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเยาวชนในตำบล เพื่อพัฒนาเยาวชนในตำบล | 1 แห่ง | 100,000 อบต. | 100,000 อบต. | 100,000 อบต. | มีศูนย์พัฒนาเยาวชนในตำบล มีการพัฒนาเยาวชนในตำบล | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการการพัฒนา  แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2554-2556) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

ส่วนที่  1  ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  แนวทางที่  6  การป้องกันการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 64 | โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล อำเภอห้วยแถลง | จัดตั้งศูนย์ต่อสู้ยาเสพติดอำเภอห้วยแถลง | 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | มีศูนย์ต่อสู่เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอห้วยแถลงมีประสิทธิภาพในการบริหาร | สำนักปลัด |
| 65 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | เพื่อให้มีการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในชุมชน | 1 ครั้ง | 200,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | ประชาชนมีการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน | สำนักปลัด |
| 66 | โครงการป้องกันและแก้ไขและปราบปรามปัญหายาเสพติด | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้าน/ชุมชน | 2 ครั้ง | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้าน/ชุมชน | สำนักปลัด |
| 67 | โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล. เอนกประสงค์ หมู่ที่ 1-15 | เพื่อก่อสร้างลานกีฬา คสล.เอนกประสงค์ เพื่อเป็นที่ออกกำลังกายเพื่อห่างไกลยาเสพติด | 35*50 *.15 เมตร | 200,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | มีการก่อสร้างสนามฟุตซอลในหมู่บ้าน มีที่ออกกำลังกายเพื่อห่างไกลยาเสพติด | ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |
| 68 | โครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับตำบล | เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาระดับตำบล เพื่อเป็นที่ออกกำลังกายเพื่อห่างไกลยาเสพติด | 1 ครั้ง | 300,000 (อบต.) | 300,000 (อบต.) | 300,000 (อบต.) | มีการก่อสร้างสนามฟุตซอลในหมู่บ้าน มีที่ออกกำลังกายเพื่อห่างไกลยาเสพติด | ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |

รายละเอียดโครงการการพัฒนา  แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2554-2556) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

ส่วนที่  1  ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางที่ 7  การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อปบลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม  แก่ประชาชนในท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 69 | ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เด็กเยาวชน ประชาชนและพนักงานส่วนตำบล | เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กเยาวชนและพนักงานส่วนตำบล | 150 คน | 200,000 อบต. | 200,000 อบต. | 200,000 อบต. | เด็กเยาวชน ประชาชนทั่วไปและพนักงานส่วนตำบลมีคุณธรรมจริยธรรม | ส่วนการศึกษา |
| 70 | ส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา | 10 ครั้ง | 200,000 อบต. | 200,000 อบต. | 200,000 อบต. | ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม | ส่วนการศึกษา |

รายละเอียดโครงการการพัฒนา  แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2554-2556) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

ส่วนที่  1  ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน  แนวทางที่ 1 ส่งเสริมเชื่อมโยงชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ทำนบกั้นน้ำ  ขุดลอก  ขุดสระพัฒนาแหล่งน้ำ  ครองน้ำ  และกระจายการใช้ประโยชน์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 71 | โครงการขุดลอกหนองตาตุ่ม | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ อุปโภค -บริโภค ทำการเกษตร ปศุสัตว์ | ขนาดกว้าง 20 ลึก 3 ยาว 15, 000เมตร 4 แห่ง | 800,000 อบต. | 800,000 อบต. | 800,000 อบต. | เกษตรกรมีนำเพียงพอแก่การอุปโภค – บริโภค ทำเกษตร ปศุสัตว์ | ส่วนโยธา |
| 72 | โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะในตำบลหลุ่งตะเคียน | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ อุปโภค -บริโภค ทำการเกษตร ปศุสัตว์ | ขนาดกว้าง 20 ลึก 3 ยาว 15, 000เมตร 4 แห่ง | 800,000 อบต. | 800,000 อบต. | 800,000 อบต. | เกษตรกรมีนำเพียงพอแก่การอุปโภค – บริโภค ทำเกษตร ปศุสัตว์ | ส่วนโยธา |
| 73 | โครงการขุดลอกสระสาธารณะในตำบลหลุ่งตะเคียน | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ อุปโภค -บริโภค ทำการเกษตร ปศุสัตว์ | ขนาด ก200*ย250*ล 3.5 เมตร 7 แห่ง | 1,800,000 อบต. | 1,800,000 อบต. | 1,800,000 อบต. | เกษตรกรมีนำเพียงพอแก่การอุปโภค – บริโภค ทำเกษตร ปศุสัตว์ | ส่วนโยธา |
| 74 | โครงการขุดลอกหนองสาธารณะในตำบลหลุ่งตะเคียน | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ อุปโภค -บริโภค ทำการเกษตร ปศุสัตว์ | ขนาด ก200*ย250*ล 3.5 เมตร 5 แห่ง | 1,500,000 อบต. | 1,500,000 อบต. | 1,500,000 อบต. | เกษตรกรมีนำเพียงพอแก่การอุปโภค – บริโภค ทำเกษตร ปศุสัตว์ | ส่วนโยธา |
| 75 | โครงการก่อสร้างฝาย บอกคอนเวิร์ดในตำบลหลุ่งตะเคียน | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ อุปโภค -บริโภค ทำการเกษตร ปศุสัตว์ | ขนาด ก6*ย25*สูง 610 แห่ง เมตร หรือเหมาะสม | 1,300,000 อบต. | 1,300,000 อบต. | 1,300,000 อบต. | เกษตรกรมีนำเพียงพอแก่การอุปโภค – บริโภค ทำเกษตร ปศุสัตว์ | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการการพัฒนา  แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2554-2556) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

ส่วนที่  1  ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมเชื่อมโยงชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ทำนบกั้นน้ำ  ขุดลอก  ขุดสระพัฒนาแหล่งน้ำ  ครองน้ำ  และกระจายการใช้ประโยชน์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 76 | โครงการก่อสร้าง ขุดลอกเหมืองส่งน้ำในตำบลหลุ่งตะเคียน | เพื่อใช้ส่งน้ำทำการเกษตร | ร่องเหมืองส่งน้ำ 10 ก.ม. | 1,200,000 อบต. | 1,200,000 อบต. | 1,200,000 อบต. | มีร่องเหมืองส่งนำทำการเกษตร | โยธา |
| 77 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.กั้นลำห้วยในตำบลหลุ่งตะเคียน | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ อุปโภค -บริโภค ทำการเกษตร ปศุสัตว์ | 10 แห่ง | 1,000,000 อบต. | 1,000,000 อบต. | 1,000,000 อบต. | เกษตรกรมีนำเพียงพอแก่การอุปโภค – บริโภค ทำเกษตร ปศุสัตว์ | ส่วนโยธา |
| 78 | โครงการก่อสร้างฝายดินกั้นลำห้วยในตำบลหลุ่งตะเคียน | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ อุปโภค -บริโภค ทำการเกษตร ปศุสัตว์ | 10 แห่ง | 800,000 อบต. | 800,000 อบต. | 800,000 อบต. | เกษตรกรมีนำเพียงพอแก่การอุปโภค – บริโภค ทำเกษตร ปศุสัตว์ | ส่วนโยธา |
| 79 | โครงการก่อสร้างช่องระบายน้ำในตำบลหลุ่งตะเคียน | เพื่อป้องกันการพังทลาย การขาดของถนน คูน้ำ | 10 แห่ง | 300,000 อบต. | 300,000 อบต. | 300,000 อบต. | มีการป้องกันการพังทลาย ขาก ของถนน คู | ส่วนโยธา |
| 80 | โครงการพัฒนาท่อส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8 | เพื่อพัฒนาและสนับสนุนระบบส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร | 1 แห่ง | 100,000 อบต. | - | - | มีการพัฒนาและสนับสนุนระบบส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการการพัฒนา  แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2554-2556) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

ส่วนที่  1  ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน

แนวทางที่ 2  ก่อสร้างระบบแหล่งน้ำขนาดใหญ่

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 81 | โครงการ ขุดลอกสระหน้าฝายชลประทานห้วยหินลาด บ้านกระทุ่มแท่น | เพื่อใช้ส่งน้ำทำการเกษตร | ร่องเหมืองส่งน้ำ 10 ก.ม. | 1,200,000 อบต. | 1,200,000 อบต. | 1,200,000 อบต. | มีร่องเหมืองส่งนำทำการเกษตร | โยธา |

รายละเอียดโครงการการพัฒนา  แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2554-2556) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

ส่วนที่  1  ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน

แนวทางที่ 3  การพัฒนาลุ่มน้ำ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 82 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสระเหวน้อย | เพื่อป้องกันการพังทลาย การขาดของถนน คูน้ำ | 10 แห่ง | 300,000 อบต. | 300,000 อบต. | 300,000 อบต. | มีการป้องกันการพังทลาย ขาก ของถนน คู | โยธา |
| 83 | โครงการขุดลอกลำน้ำมาศ | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ อุปโภค -บริโภค ทำการเกษตร ปศุสัตว์ | ขนาด ก200*ย250*ล 3.5 เมตร 5 แห่ง | 50,000 อบต. | 50,000 อบต. | 50,000 อบต. | เกษตรกรมีนำเพียงพอแก่การอุปโภค – บริโภค ทำเกษตร ปศุสัตว์ | ส่วนโยธา |
| 84 | โครงการปรับปรุงฝานโนนตูมให้เป็นฝายยางปรับระดับน้ำ | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ อุปโภค -บริโภค ทำการเกษตร ปศุสัตว์ | ขนาด ก200*ย250*ล 3.5 เมตร 5 แห่ง | 50,000 อบต. | 50,000 อบต. | 50,000 อบต. | เกษตรกรมีนำเพียงพอแก่การอุปโภค – บริโภค ทำเกษตร ปศุสัตว์ | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการการพัฒนา  แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2554-2556) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

ส่วนที่  1  ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้

ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์

แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 85 | โครงการส่งเสริมข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ | เพื่อส่งเสริมพันธ์ข้าวหอมมะลิพันธ์ดีและปลอดสารพิษ | 60,000 กิโลกรัม | 1,300,000 (อบต.) | - | - | มีการส่งเสริมพันธ์ข้าวหอมมะลิพันธ์ดีและปลอดสารพิษ | สำนักปลัด |
| 86 | โครงการพัฒนาเกษตรปุ๋ยอินทรีย์(สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์) | เพื่อส่งเสริมเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในงานเกษตร | วัตถุดิบ หัวเชื้อ และอุปกรณ์ทำปุ๋ย 1 ชุด | 200,000 (อบต.) | - | - | มีการส่งเสริมเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในงานเกษตร | สำนักปลัด |
| 87 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกข้าวนาปี ( รอบที่ 2 ) | เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวเกษตรกร | 1 ครั้ง | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | ประชาชนปลูกข้าวได้เพียงพอ | สำนักปลัด |
| 88 | โครงการส่งเสริมพัฒนาส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ | เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเสริมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | 1 ครั้ง | 300,000 (อบต.) | 300,000 (อบต.) | 300,000 (อบต.) | ราษฎรมีอาชีพเสริม | สำนักปลัด |

## ส่วนที่  5  บัญชีโครงการพัฒนา

## 5.1  ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอไม่สามารถที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้ (โครงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น )

###### รายละเอียดโครงการการพัฒนา  แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2554-2556)  ส่วนที่   2  ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกินศักยภาพ

###### ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว

###### แนวทางที่  1  พัฒนารายได้จากกิจกรรมท่องเที่ยว  เชิงนิเวศน์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ  ในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 89 | โครงการเที่ยวท้องถิ่น สืบสานศิลป์ ท้องถิ่นรุ่งเรือง | เพื่อค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และเพิ่มรายได้ประชาชนจากกการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่ออนุรักษ์และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว | จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 1 ครั้ง ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 1 แห่ง | 1,000,000 อบจ. กรมทางฯ | 500,000 อบจ. กรมทางฯ | 500,000 อบจ. กรมทางฯ | มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และเพิ่มรายได้ประชาชนจากกการส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการอนุรักษ์และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว | สำนักปลัด ส่วนการศึกษา ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการการพัฒนา  แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2554-2556) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

ส่วนที่  1 ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกินศักยภาพและมีงบประมาณไม่เพียงพอไม่สามารถที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว

แนวทางที่   2  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา  โบราณสถานโบราณวัตถุ  ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 90 | โครงการประชาสัมพันธ์ปรับปรุงแหล่ง ท่องเที่ยวโคกประสาท | เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพื่ออนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ | 3 แห่ง -โคกปราสาท -หนองสรศักดิ์ -บ้านตะแกรง | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | ประชาชนมีแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวได้รับการอนุรักษ์ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการการพัฒนา  แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2554-2556) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

ส่วนที่  1 ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกินศักยภาพและมีงบประมาณไม่เพียงพอไม่สามารถที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว

แนวทางที่  4  การพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการเข้าแหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 91 | โครงการจัดทำป้ายบอกทาง | เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน | 100 จุด | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | ประชาชนเกิดความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | สำนักปลัด |

###### ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

###### แนวทางที่  1  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำทางระบายน้ำ  และการบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 92 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางในตำบลหลุ่งตะเคียนและเชื่อมระหว่าง อปท. -บ้านท่าลี่-ตะแกรง-หลุ่งตะเคียน--บ้านโนนไม้แดง -บ้านโนนเพ็ด-บ้านโนนตูม -บ้านสระมะค่า-กระทุ่มแท่น-บ้านนิคมสร้างตนเอง -บ้านกระทุ่มแท่น-บ้านกระเบื้อง | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนนลาดยาง กว้าง 8 เมตร ยาว 35,000 เมตร หรือตามความเหมาะสม | 55,000,000 อบจ. กรมทางฯ | 55,000,000 อบจ. กรมทางฯ | 55,000,000 อบจ. กรมทางฯ | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาระหว่างตำบลได้สะดวกยิ่ง | ส่วนโยธา |
| 93 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในตำบลหลุ่งตะเคียนและเชื่อมระหว่าง หมู่บ้าน และอปท. -บ้านไผ่นกเขา-บ้านโนนรัง -บ้านตาด่อน-บ้านโนนทอง -สามแยกหนองสาย ตะเคียน-บ้านหนองสาย -บ้านสายทอง-กระทุ่มแท่น -บ้านสรศักดิ์-บ้านหนองสาย -บ้านสรศักดิ์-บ้านโคกรักษ์-บ้านโคกซาด | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่าง หมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. กว้าง 8 เมตร ยาว 35,000 เมตร หรือตามความเหมาะสม | 20,000,000 อบจ. กรมทางฯ | 20,000,000 อบจ. กรมทางฯ | 20,000,000 อบจ. กรมทางฯ | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่ง | ส่วนโยธา |
| 94 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในสถานีตำรวจภูธรเมืองพลับพลา และ โคมไฟสาธารณะ | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่าง หมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. กว้าง 8 เมตร ยาว 35,000 เมตร หรือตามความเหมาะสม | 500,000 อบจ. กรมทางฯ | 500,000 อบจ. กรมทางฯ | 500,000 อบจ. กรมทางฯ | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่ง | ส่วนโยธา |
| 95 | โครงการหลังฝนถนนดี | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่าง หมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. กว้าง 8 เมตร ยาว 35,000 เมตร หรือตามความเหมาะสม | 5,000,000 อบจ. กรมทางฯ | 5,000,000 อบจ. กรมทางฯ | 5,000,000 อบจ. กรมทางฯ | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบลได้สะดวกยิ่ง | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการการพัฒนา  แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2554-2556) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

ส่วนที่  1  ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกินศักยภาพและมีงบประมาณไม่เพียงพอไม่สามารถที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน     แนวทาง  2  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 96 | โครงการสร้างศาลาเอนกประสงค์ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและการบริการ | 1 แห่ง | 1,000,000 อบจ. | 1,000,000 อบจ. | 1,000,000 อบจ. | การให้บริการระบบประปามีระสิทธิภาพ การบริหารงาน วัสดุสิ่งก่อสร้างอื่นๆมีประสิทธิภาพ | ส่วนโยธา |
| 97 | โครงการปรับปรุงสถานีอนามัยหนองสาย | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ | 2 แห่ง | 200,000 อบจ. | 200,000 อบจ. | 200,000 อบจ. | มีสถานที่เหมาะสมในการบริการ | ส่วนโยธา |
| 98 | โครงกาปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน | ให้มีสถานที่เหมาะสมในการจัดการศึกษา | 6 โรงเรียน | 200,000 อบจ. | 200,000 อบจ. | 200,000 อบจ. | มีสถานที่เหมาะสมในการบริการ | ส่วนโยธา |
| 99 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีอนามัย ทั้ง 2 แห่ง | ให้มีสถานที่เหมาะสมในด้านการบริการ | สถานีอนามัยไผ่นกเขาและหนองสาย | 200,000 อบจ. | 200,000 อบจ. | 200,000 อบจ. | มีสถานที่เหมาะสมในการบริการ | ส่วนโยธา |
| 100 | โครงการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหลุ่งตะเคียน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการระบบประปา | เพื่อให้ประชาชนชาวตำบลหลุ่งตะเคียนมีสุขภาพดี | 100,000 อบจ. | 100,000 อบจ. | 100,000 อบจ. | การให้บริการระบบประปามีระสิทธิภาพ การบริหารงาน | ส่วนโยธา |
| 101 | โครงการเพิ่มศักยภาพบริหารงานสาธารณะ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการระบบประปา | เพื่อให้ประชาชนชาวตำบลหลุ่งตะเคียนมีสุขภาพดี | 100,000 อบจ. | 100,000 อบจ. | 100,000 อบจ. | การให้บริการระบบประปามีระสิทธิภาพ การบริหารงาน | ส่วนโยธา |
| 102 | โครงการบำรุงและซ่อมแซมระบบประปาและจัดหาวัสดุ สิ่งก่อสร้างอื่นๆใน ตำบลหลุ่งตะเคียน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการระบบประปา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน วัสดุสิ่งก่อสร้างอื่นๆ | วัสดุก่อสร้าง 12ครั้ง ครุภัณฑ์ 2 ครั้ง ระบบประปา 5 ระบบ | 800,000 อบจ. | 800,000 อบจ. | 800,000 อบจ. | การให้บริการระบบประปามีระสิทธิภาพ การบริหารงาน วัสดุสิ่งก่อสร้างอื่นๆมีประสิทธิภาพ | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการการพัฒนา  แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2554-2556) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

ส่วนที่  1  ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกินศักยภาพและมีงบประมาณไม่เพียงพอไม่สามารถที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน    แนวทางที่  4   การสาธารณูปโภค -  สาธารณูปการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 103 | โครงการจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ | 12 ครั้ง | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | มีค่าใช้จ่ายในงานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ | สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา |

รายละเอียดโครงการการพัฒนา  แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2554-2556) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

ส่วนที่   2  ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกินศักยภาพและมีงบประมาณไม่เพียงพอไม่สามารถที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน

แนวทางที่ 1  ส่งเสริมเชื่อมโยงชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ทำนบ  กั้นน้ำ  ขุดลอก  ขุดสระพัฒนาแหล่งน้ำ  คลองน้ำ และ กระจายการใช้ประโยชน์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 104 | โครงการขุดลอกหนองสาธารณะ สระสาธารณะ | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ อุปโภค -บริโภค ทำการเกษตร ปศุสัตว์ | ขนาด ก 20*ย20,000*ล3.5 เมตรหรือตามความเมาะสม | 15,000,000 อบจ. กรมทรัพฯ | 15,000,000 อบจ. กรมทรัพฯ | 15,000,000 อบจ. กรมทรัพฯกรมชลประทานฯ | เกษตรกรมีนำเพียงพอแก่การอุปโภค – บริโภค ทำเกษตร ปศุสัตว์ | ส่วนโยธา |
| 105 | โครงการชลประทานขนาดเล็กฝายหนองตลาด ฝายตาด่อน ฝาตาปุ่ม ฝายตากอบ และ ฝายคลองตะเคียน | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ อุปโภค -บริโภค ทำการเกษตร ปศุสัตว์ | ขนาด ก 20*ย20,000*ล3.5 เมตรหรือตามความเมาะสม | 15,000,000 อบจ. กรมทรัพฯ | 15,000,000 อบจ. กรมทรัพฯ | 15,000,000 อบจ. กรมทรัพฯกรมชลประทานฯ | เกษตรกรมีนำเพียงพอแก่การอุปโภค – บริโภค ทำเกษตร ปศุสัตว์ | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการการพัฒนา  แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2554-2556) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

ส่วนที่   2  ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกินศักยภาพและมีงบประมาณไม่เพียงพอไม่สามารถที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน

แนวทางที่ 2  ก่อสร้างระบบแหล่งน้ำขนาดใหญ่

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 106 | โครงการขุดลอกคลองสาธารณะในตำบลหลุ่งตะเคียน | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ อุปโภค -บริโภค ทำการเกษตร ปศุสัตว์ | ขนาด ก 20*ย20,000*ล3.5 เมตรหรือตามความเมาะสม | 15,000,000 อบจ. กรมทรัพฯ | 15,000,000 อบจ. กรมทรัพฯ | 15,000,000 อบจ. กรมทรัพฯกรมชลประทานฯ | เกษตรกรมีนำเพียงพอแก่การอุปโภค – บริโภค ทำเกษตร ปศุสัตว์ | ส่วนโยธา |
| 107 | โครงการจัดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า | เพื่อเป็นสถานีส่งน้ำใช้ในการเกษตร ปศุสัตว์ อุปโภค-บริโภค เพื่อให้มีการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ | สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า 1 แห่ง | 45,000,000 อบจ. กรมทรัพฯ กรมชลประทานฯ | 45,000,000 อบจ. กรมทรัพฯ กรมชลประทานฯ | 45,000,000 อบจ. กรมทรัพฯ กรมชลประทานฯ | มีสถานีส่งน้ำใช้ในการเกษตร ปศุสัตว์ อุปโภค-บริโภค มีการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ | ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการการพัฒนา  แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2554-2556) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

ส่วนที่   2  ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกินศักยภาพและมีงบประมาณไม่เพียงพอไม่สามารถที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน

แนวทางที่ 2  การพัฒนาลุ่มน้ำ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) | 2556 (บาท) |  |  |
| 108 | โครงการจัดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยแสงอาทิตย์ | เพื่อเป็นสถานีส่งน้ำใช้ในการเกษตร ปศุสัตว์ อุปโภค-บริโภค เพื่อให้มีการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ | สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า 1 แห่ง | 45,000,000 อบจ. กรมทรัพฯ กรมชลประทานฯ | 45,000,000 อบจ. กรมทรัพฯ กรมชลประทานฯ | 45,000,000 อบจ. กรมทรัพฯ กรมชลประทานฯ | มีสถานีส่งน้ำใช้ในการเกษตร ปศุสัตว์ อุปโภค-บริโภค มีการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ | ส่วนโยธา |

ส่วนที่ 6

### การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

6.1  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล

เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นระเบียบระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2548  หมวดที่  6  ข้อที่  28 ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานและกรรมการอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสำหรับคณะกรรมการนั้นมาจากประชาคม  ตัวแทนสภาท้องถิ่น  ผู้แทนหน่วยงานราชการ  วิสาหกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้คณะกรรมการดังกล่าว  มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และ อาจได้รับการคัดเลือกอีก

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

- กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตาม และ ประเมินผลแผนพัฒนา

- ดำเนินการติดตาม และ ประเมินผลแผนพัฒนา

- รายงานผล และ เสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตาม และ ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ ประกาศผลการติดตาม และ ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือ คณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

6.2  การกำหนดวิธีการแนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนโดยกำหนดรูปแบบที่ใช้ในการติดตามประเมินผลแล้วนำไปเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี

จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินผลแผนฯนั้น  คือ  การประเมินว่ามีการนำแผนฯ

ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด    และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่สามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน

ยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาสามปีได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมติฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ดังนั้นการที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้จำเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน  เพื่อนำไปสู่การวัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์   ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ให้ได้ข้อมูล   ข้อเท็จจริง   อันนำมาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบียนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น

รูปแบบการติดตามประเมินผลองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนประกอบด้วยแบบรายงาน  3  แบบและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  2  แบบดังแผนภูมิต่อไปนี้

แบบรายงาน

แบบประเมินผลแผนฯ			แบบติดตาม			แบบประเมินผลแผนฯ

Input					  process			   output

แบบที่   1  การประเมิน		   แบบที่2  แบบติดตามและประเมิน	แบบที่  3/1แบบประเมิน

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์		การดำเนินงาน  อบต.		การดำเนินงานตาม

อบต.					แผนพัฒนาสามปี	แผนยุทธศาสตร์ อบต. แผนพัฒนาสามปี

แบบที่  3/2แบบประเมิน

ความพึงพอใจต่อการดำเนิน

งาน  อบต.  ในภาพรวม

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนิน

งาน  อบต.  ในแต่ละยุทธศาสตร์

ตัวอย่างรูปแบบการติดตามประเมินผล

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..............................................................................................

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัด |  |  |
| 12.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 17.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน )

ชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบล..................................................................................

2.รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(1)	ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)		(2)	ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

(3)	ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)		(4)	ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี

3.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 …… |  | ปีที่ 2 …… |  | ปีที่ 3 ……. |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 ……… |  | ปีที่ 2 ……. |  | ปีที่ 3 ……… |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งปม. | จำนวน โครงการ | งปม. | จำนวน โครงการ | งปม. | จำนวน โครงการ | งปม. |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี  ……..

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | % | จำนวน | % | จำนวน | % | จำนวน | % | จำนวน | % | จำนวน | % |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.การเบิกจ่ายงบประมาณปี  …….

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| รวม |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  ……………….

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| รวม |  |  |  |  |  |

ส่วนที่  3  ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน

2.ภารกิจบางอย่างยังไม่ได้การมอบ

3.ระดับพื้นที่ต่างกันมาก

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง  :  แบบที่  3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปี  ละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

| 1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |
| --- | --- |
| 2.วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน |  |

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี  …….

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงาน

4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| 2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| 3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| 4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |  |  |
| 5.มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| 6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7.ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |  |  |
| 8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| ภาพรวม |  |  |  |

5.  ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | .......................................................... |
| --- | --- |

1.ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ(เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |
| 2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  |
| 3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  |
| 4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |
| 5.มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |
| 6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7.ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |
| ภาพรวม |  |

2.การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อน ดำเนินการ (จำนวน) | หลัง ดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม / ลด |

แบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

คำชี้แจง  :  แบบที่3/2  เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ		(1) ชาย			(2) หญิง

2. อายุ		(1) ต่ำกว่า 20 ปี		(2)  20-30 ปี			(3)  31-40 ปี

(4) 41-50 ปี		(5)  51-60  ปี			(6)  มากกว่า  60 ปี

3. การศึกษา	(1)  ประถมศึกษา	(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(4)  ปริญญาตรี		(5)  สูงกว่าปริญญาตรี		(6)  อื่นๆ

4 อาชีพหลัก	(1)  รับราชการ		(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว

(4)  รับจ้าง		(5)  นักเรียนนักศึกษา		(6)  เกษตรกร

อื่นๆ (ระบุ)………………………………………………………..

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

| ความพึงพอใจ | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| 4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |  |  |
| 5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา |  |  |  |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |  |  |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |

แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

คำชี้แจง  :  แบบที่3/3  เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์  โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนยุทธ์ศาสตร์ ……………………

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ		(1) ชาย			(2) หญิง

2. อายุ		(1) ต่ำกว่า 20 ปี		(2)  20-30 ปี			(3)  31-40 ปี

(4) 41-50 ปี		(5)  51-60  ปี			(6)  มากกว่า  60 ปี

3. การศึกษา	(1)  ประถมศึกษา	(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(4)  ปริญญาตรี		(5)  สูงกว่าปริญญาตรี		(6)  อื่นๆ

4 อาชีพหลัก	(1)  รับราชการ		(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว

(4)  รับจ้าง		(5)  นักเรียนนักศึกษา		(6)  เกษตรกร

อื่นๆ (ระบุ)………………………………………………………..

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยให้คะแนนเต็ม  10   ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

| ความพึงพอใจ | คะแนน(10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
| 5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |

6.3 กำหนดห้วงเวลาในการติดตามประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกำหนดห้วงเวลาในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  เป็นรายโครงการโดยคำนึงถึงความเหมะสมของแต่ละโครงการ  ทั้งนี้ควรกำหนดห้วงเวลาในการติดตามผลโครงการอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  แล้วรายงานผลเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อสภาและประกาศผลการติดตามประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ  1  ครั้งในเดือนธันวาคมของทุกปี

ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

| ระบบติดตามผล |  |  | ระบบประเมินผล |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ผู้ประเมิน | รายงาน | ระยะเวลา | ผู้ประเมิน | รายงาน | ระยะเวลา |
| อบต. | 1.ใช้แบบรายงานที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงาน อบต. รายไตรมาส ( 3 เดือน) 2. ส่งหน่วยประเมิน ผลกลาง( อบจ.) M&E Unit | ทุก 3 เดือน | อบต. | 1.ใช้แบบรายงานที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อบต. 2.ส่งรายงานหน่วยประเมิน ผลกลาง (อบจ.) M&E Unit | เมื่อ อบต.ประกาศใช้แผน |
|  |  |  |  | 3. ใช้แบบรายงานที่3/1แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนโดยใช้แบบที่3/2และแบบที่3/3 เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 4.ส่งรายงานหน่วยประเมิน ผลกลาง (อบจ.) M&E Unit | ทุกๆ1ปี |
| 2. หน่วยประเมิน ผลกลาง ( อบจ.) M&E Unit | 1. ตรวจสอบรายงาน 2. วิเคราะห์แบบรายงาน 3. ส่งผลการวิเคราะห์ให้ กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น | 15 วันนับจากรับรายงาน | 2. หน่วยประเมิน ผลกลาง ( อบจ.) M&E Unit | 1. ตรวจสอบรายงาน 2. วิเคราะห์แบบรายงาน 3. ส่งผลการวิเคราะห์ให้ กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น | 15 วันนับจากรับรายงาน |
| กรมส่งเสริม | 1. สรุป 2. รายงานกรมส่งเสริมฯ | 10วันนับจากวันที่รับรายงาน | กรมส่งเสริม | 1. สรุป 2. รายงานกรมส่งเสริมฯ | 10วันนับจากวันที่รับรายงาน |
| กรมส่งเสริม | 1. สรุป 2. รายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - | กรมส่งเสริม | 1. สรุป 2. รายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

เรื่อง   การใช้แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2554 –2556

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน     ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี          (พ.ศ.2554 – 2556)ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้  และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนได้พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2554 –2556 )    ในคราวประชุมสภาสภาสมัยสามัญ    สมัยที่  2  ครั้งที่  1 / 2552    เมื่อวันที่    14  มิถุนายน  2553  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  หมวด 3  ข้อ  17 ข้อ 18 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2554 –2556 ) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนตามระยะเวลาที่กำหนด  ต่อไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

# ประกาศ  ณ วันที่        เดือน  มิถุนายน    พ.ศ.2553

( นายซ้อน  กองศรี )                            			                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน